|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ LAI CHÂU**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập**-**Tự do**-**Hạnh phúc**  *Thành phố Lai Châu, ngày tháng năm 2023* |

**(Dự thảo)**

**KẾ HOẠCH**

**Phát triển thương mại và dịch vụ du lịch**

**trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023**

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND thành phố Lai Châu về việc ban hành Đề án phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu, giai đoạn 2021-2025.

UBND thành phố Lai Châu xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Lai Châu năm 2023 với các nội dung sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tiếp tục cụ thể hóa nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn theo nội dung Nghị quyết số 01-NQ/ThU ngày 22/9/2020 của BCH Đảng bộ thành phố Lai Châu; Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố Lai Châu phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Huy động các nguồn lực, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng thúc đẩy thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn phát triển; nâng cao năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh của các đơn vị sản xuất kinh doanh và địa phương; tăng khả năng thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo và mở rộng phát triển thương mại và dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố theo mục tiêu, lộ trình Nghị quyết, đề án đặt ra.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ chung của giai đoạn để xác định các nhiệm vụ, nội dung cụ thể có tính khả thi, phù hợp với nguồn lực có khả năng bố trí và phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2023.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

**III. KINH PHÍ THỰC HIỆN**

Huy động lồng ghép các nguồn vốn để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thương mại và dịch vụ du lịch và hỗ trợ cho thương mại, dịch vụ du lịch phát triển.

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị và nội dụng Kế hoạch, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố Lai Châu *(qua phòng Kinh tế)* **trước** **ngày 15/11/2023**./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - TT. Thành ủy, HĐND, UBND thành phố;  - Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố;  - Các cơ quan đơn vị thành phố;  - UBND các xã, phường;  - Đội quản lý thị trường số 2, Chi cục Thuế, Chi cục Thống kê khu vực thành phố Lai Châu - Tam Đường; *(P/h)*  - Trang TTĐT thành phố;  - Lưu: VT, KT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Bùi Hữu Cam** |

**BIỂU TỔNG HỢP NỘI DUNG THỰC HIỆN**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2023*

*của UBND thành phố Lai Châu)*

| **Số**  **TT** | **Nội dung** | **Thời**  **gian**  **thực**  **hiện** | **Đơn vị**  **chủ trì** | **Đơn vị**  **phối hợp** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **THƯƠNG MẠI** | | | |
| **I** | **Về quy hoạch hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch** | | | |
| 1 | Trên cơ sở Quy hoạch chung phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hoàn thiện quy hoạch chi tiết cây xanh đô thị một số khu vực và tuyến đường trên địa bàn; quy hoạch phân khu I, II, V và phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện đồ án quy hoạch phân khu III để làm cơ sở phát triển thương mại dịch vụ du lịch. | Năm 2023 | Phòng Quản lý đô thị | - Các phòng, ban liên quan;  - UBND các xã, phường. |
| 2 | Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các dự án phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ trên địa bàn. | Theo tiến độ thực hiện của nhà đầu tư |  | - Các phòng: Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế;  - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;  - UBND các xã, phường. |
| 3 | Phối hợp tốt với các Sở, ngành đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu thương mại theo nhu cầu của các nhà đầu tư *(nếu có)*. | Thường xuyên | Phòng Quản lý đô thị | - Các phòng: Kinh tế, Tài nguyên & Môi trường;  - UBND các xã, phường. |
| **II** | **Thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển mạng lưới thương mại** | | | |
| 1 | Tiếp tục giải quyết vướng mắc tại chợ Trung tâm thành phố để hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất chợ làm cơ sở tiếp tục thu hút các nhà đầu tư quan tâm vào đầu tư xây dựng chợ. | Năm 2023 |  | - Các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường;  - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố;  - UBND p. Đoàn Kết. |
| 2 | Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công chợ Đầu mối tỉnh Lai Châu theo Phương án được UBND tỉnh phê duyệt. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Phòng Quản lý đô thị;  - UBND p. Đông Phong. |
| 3 | Tổ chức phát triển các hoạt động thương mại tại phố đi bộ Hoàng Diệu | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố;  - UBND p. Tân Phong. |
| 4 | Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ du lịch trên địa bàn năm 2023. | Quý IV | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Văn hóa - Thông tin, Tài chính - Kế hoạch;  - Chi cục Thống kê khu vực Tam Đường - Thành phố Lai Châu;  - UBND các xã, phường. |
| 5 | Hỗ trợ, tạo điều kiện về thủ tục hành chính cho các đơn vị sản xuất kinh doanh phát triển, mở rộng hệ thống phân phối, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế; Tài chính - Kế hoạch | - Các phòng, ban liên quan;  - UBND các xã, phường. |
| **III** | **Công tác tổ chức xúc tiến thương mại** | | | |
| 1 | Tiếp tục duy trì hoạt động điểm trưng bầy, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với quản bá, giới thiệu các điểm du lịch, sản phẩm du lịch của thành phố tại chợ xã San Thàng. | Năm 2023 | UBND xã San Thàng | - Các phòng: Kinh tế, Văn hóa – Thông tin, Tài chính – Kế hoạch;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường. |
| 2 | Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các chương trình xúc tiến thương mại, các hình thức thương mại điện tử tới các đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch trên địa bàn. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa – Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thành phố;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường. |
| 3 | Phối hợp thông tin, giới thiệu tới các chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm truyền thống của địa phương các hình thức kết nối tiêu thụ sản phẩm, đưa sản phẩm lên Sàn giao dịch điện tử. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường; |
| 4 | Phối hợp lựa chọn, giới thiệu hoặc đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương tham gia trưng bày tại các sự kiện, đợt Hội chợ trong và ngoài tỉnh. | Theo Kế hoạch tổ chức Hội chợ được phê duyệt | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường;  - Các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. |
| 5 | Xây dựng, duy trì chuyên mục tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP | Năm 2023 | Phòng Văn hóa - Thông tin;  Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế;  - UBND các xã, phường;  - Các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. |
| 6 | Duy trì hoạt động thí điểm “Phố đi bộ Hoàng Diệu” và tổ chức đánh giá việc thực hiện Phương án thí điểm “Phố đi bộ” để làm cơ sở đề xuất xây dựng Đề án. | Năm 2023 | Các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin;  Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố | - Các phòng, ban liên quan;  - UBND p. Tân Phong. |
| **IV** | **Phát triển các hoạt động phụ trợ** | | | |
| 1 | Phối hợp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn và khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới logistics *(chuỗi cung ứng dịch vụ, hàng hóa)*. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Phòng Văn hóa - Thông tin;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường. |
| 2 | Phối hợp với các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn triển khai các nguồn vốn vay đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng theo quy định. | Theo đề xuất của các Chi nhánh Ngân hàng |  | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Văn hóa - Thông tin; Các Tổ chức chính trị - xã hội;  - UBND các xã, phường;  - Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn. |
| 3 | Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị Viễn thông mở rộng quy mô, đa dạng dịch vụ góp phần thực hiện tốt Chương trình số hóa quốc gia trên địa bàn. | Theo đề xuất của các đơn vị Viễn thông | Phòng Văn hóa - Thông tin | - Các phòng: Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường;  - Trung tâm phát triển quỹ đất, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường;  - Các đơn vị Viễn thông trên địa bàn. |
| 4 | Phối hợp thông tin, giới thiệu, hướng dẫn và khuyến khích Nhân dân thực hiện thanh toán trong giao dịch mua bán, các loại phí, dịch vụ bằng các phương thức thanh toán hiện đại như: Mã phản hồi nhanh *(QR code)*, Mobile Money,... | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Văn hóa - Thông tin, Văn phòng HĐND-UBND thành phố;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;  - UBND các xã, phường. |
| **V** | **Chuyển đổi mô hình quản lý chợ** | | | |
| 1 | Tiếp tục hoàn thiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ xã San Thàng gắn với hoạt động chợ đêm xã San Thàng. | Quý III | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên & Môi trường;  - UBND xã San Thàng. |
| 2 | Xây dựng Phương án giải quyết đề nghị của 02 doanh nghiệp đối với chợ Trung tâm thành phố và chợ phường Quyết Thắng. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế; Tài chính - Kế hoạch | - Các phòng, ban liên quan;  - UBND phường: Đoàn Kết, Quyết Thắng. |
| **VI** | **Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường** | | | |
| 1 | Xây dựng Kế hoạch; thành lập đoàn liên ngành và tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường theo đợt cao điểm *(02 lần/năm)* | Quý I, Quý III | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Y tế, Công an, Văn hóa & Thông tin;  - Trung tâm Y tế, Hạt kiểm lâm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;  - Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường;  - UBND các xã, phường. |
| 2 | Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. | Năm 2023 |
| **VII** | **Công tác cải cách TTHC** | | | |
| 1 | Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC. | Năm 2023 | Văn phòng HĐND-UBND thành phố | - Các đơn vị được giao, phân cấp tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC.  - UBND các xã, phường. |
| 2 | Rà soát, đề nghị điều chỉnh quy trình, thủ tục thực hiện TTHC theo quy định hiện hành. |
| **B** | **DU LỊCH** | | | |
| **I** | **Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch** | | | |
| 1 | Tiếp tục giải quyết vướng mắc tại khu di tích quốc gia động Pu Sam Cáp để làm cơ sở xây dựng phương án quản lý, kêu gọi thu hút đầu tư. | Năm 2023 | Phòng Văn hóa - Thông tin | - Các phòng: Thanh tra, Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế;  - Hạt Kiểm lâm, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;  - UBND xã Sùng Phài. |
| 2 | - Tiếp tục triển khai thi công các hạng mục dự án Khu lâm viên thành phố theo tiến độ đề ra. | Năm 2023 | Ban Quản lý dự án | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị, Kinh tế;  - UBND p. Tân Phong. |
| 3 | - Xây dựng phương án quản lý và thu hút đầu tư Công viên Hồ Thủy Sơn. | Năm 2023 | Phòng Kinh tế | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên & Môi trường, Quản lý đô thị và các cơ quan, đơn vị liên quan;  - UBND p. Tân Phong. |
| **II** | **Xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch** | | | |
| 1 | **Xây dựng bản du lịch cộng đồng bản Gia Khâu 1 xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP**  - Tiếp tục vận động các hộ gia đình phát triển dịch vụ homstay.  - Tổ chức các lễ hội, trò chơi dân gian truyền thống gắn với Lễ hội Gàu Tào Cha.  - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian… trong dịp lễ, tết.  - Tiếp tục trồng các loại hoa, tạo hình một số tuyến đường nội bản và khu vực nhà điều hành.  - Tổ chức rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng bản du lịch cộng đồng bản Gia Khâu 1 xã Sùng Phài trở thành sản phẩm OCOP; xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đảm bảo. | Năm 2023 | UBND xã Sùng Phài | - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Kinh tế;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao & Truyền thông thành phố. |
| 2 | **Xây dựng bản văn hóa du lịch cộng đồng San Thàng gắn với chợ phiên và chợ đêm San Thàng**  - Triển khai các dự án được hỗ trợ theo Nguồn vốn Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.  - Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường nội bản và khu vực phụ cận*.*  - Duy trì tổ chức Lễ hội Tú Tỉ *(Mồng 2 tháng 2 Âm lịch)* và các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống.  - Đa dạng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, hàng lưu niệm, dịch vụ ăn uống… phù hợp với nhu cầu của du khách.  - Hướng dẫn du khách trải nghiệm chợ phiên, chợ đêm San Thàng; tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Giáy.  - Xây dựng các chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc phục vụ tại chợ đêm. | Năm 2023 | UBND xã San Thàng | - Các phòng: Văn hóa - Thông tin, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố. |
| 3 | **Xây dựng mô hình trang trại du lịch**  - Tiếp tục đẩy mạnh, khuyến khích Nhân dân phát triển mô hình trang trại kết hợp với du lịch. Từng bước đưa hoạt động thăm quan mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với du lịch sinh thái tại các xã, phường vào hoạt động.  - Vận động các hộ gia đình có trang trại nông nghiệp phát triển các dịch vụ phục vụ khách du lịch. | Năm 2023 | UBND các xã, phường | Các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan. |
| **III** | **Xây dựng các sản phẩm đặc trưng, truyền thống của địa phương thành sản phẩm phục vụ du lịch**  Lựa chọn các sản phẩm mang tính đặc trưng, truyền thống, sản phẩm có lợi thế của địa phương để phát triển thành các sản phẩm phục vụ du lịch *(thêu, dệt thổ cẩm dân tộc Mông, Dao xã Sùng Phài; rượu ngô Sùng Phài; các sản phẩm bánh truyền thống của đồng bào dân tộc Giáy…)*; chú trọng nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì các sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP để đáp ứng với nhu cầu phục vụ Nhân dân và du khách. | Năm 2023 | UBND các xã, phường | - Các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Thông tin;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố;  - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. |
| **IV** | **Bảo tồn, phát huy và xây dựng các đội văn nghệ mang bản sắc các dân tộc Mông, Thái, Giáy**  - Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ tiêu biểu mang bản sắc dân tộc Mông, Thái, Giáy để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, văn nghệ dân tộc và phục vụ khách du lịch.  - Khuyến khích các nghệ nhân lưu trữ, ghi chép và truyền dạy các làn điệu hát dân ca, các điệu múa truyền thống, bài hát mang âm hưởng dân gian các dân tộc. Thường xuyên tổ chức giao lưu giữa các đội văn nghệ bản sắc của các dân tộc trên địa bàn và giao lưu học hỏi với các đội văn nghệ bản sắc trong và ngoài tỉnh. | Năm 2023 | Phòng Văn hóa - Thông tin | - UBND các xã, phường;  - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố. |
| **V** | **Phát triển các loại hình dịch vụ du lịch**  - Khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình duy trì, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và số lượng các loại hình dịch vụ du lịch như: Lưu trú, Lữ hành, Vận tải, Ẩm thực.  - Tuyên truyền vận động các siêu thị, cửa hàng trên địa bán các mặt hàng, sản phẩm địa phương.  - Khuyến khích phát triển các dịch vụ như: Cho thuê trang phục dân tộc; trang điểm; chụp hình lưu niệm. | Năm 2023 | Phòng Văn hóa - Thông tin | - UBND các xã, phường.  - Các cơ sở sản xuất kinh doanh. |
| **VI** | **Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch**  - Thông tin và đăng ký tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch trong và ngoài địa bàn.  - Tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.  - Tăng cường kết nối, liên kết với các huyện, tỉnh, liên kết với các doanh nghiệp Lữ hành hình thành các tour du lịch theo nội dung đề án đặt ra.  - Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú, lữ hành tăng cường thực hiện các chương trình kích cầu du lịch vào dịp lễ tết, chương trình sự kiện được tổ chức tại tỉnh, thành phố...; phối hợp với các Sở, ngành tỉnh tổ chức giải Marathon lần thứ 64, tuần Văn hóa - Du lịch thành phố Lai Châu lần thứ nhất năm 2023. | Năm 2023 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố | - Phòng Văn hóa - Thông tin;  - UBND các xã, phường;  - Các tổ chức, doanh nghiệp, HTX, cá nhân, hộ kinh doanh. |

**BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2023 của UBND thành phố Lai Châu)*

*ĐVT: Triệu đồng*

| **Số TT** | **Nội dung, hạng mục** | **Kinh phí thực hiện 2023** | | | | **Ghi  chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nguồn vốn Ngân sách** | | | **Nguồn vốn xã hội hóa** |
| **Nguồn vốn NS  thành phố** | **Nguồn vốn NS tỉnh** | **Nguồn vốn NS khác** |
| **A** | **THƯƠNG MẠI** | **10.275** | **50** | **0** | **0** |  |
| 1 | Xây dựng Đồ án quy hoạch phân khu I, II, V thành phố Lai Châu | 10.185 |  |  |  |  |
| 2 | Hỗ trợ xây dựng mẫu mã, bao bì sản phẩm hàng hóa (05 sản phẩm) theo nội dung Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh Lai Châu |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Xây dựng, duy trì chuyên mục tuyên truyền quảng bá sản phẩm OCOP | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Hỗ trợ đưa hình ảnh, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương tham gia trưng bày tại các đợt Hội chợ thương mại | 40 |  |  |  |  |
| **B** | **DU LỊCH** | **0** | **4.630** | **0** | **0** |  |
| 1 | Hỗ trợ xây dựng địa điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm tìm hiểu văn hóa *(Dự kiến tại xã San Thàng)* |  | 1.000 |  |  | NQ 59 |
| 2 | Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng dọc đường nội bản, đường dạo tại bản San Thàng, xã San Thàng |  | 500 |  |  | NQ 59 |
| 3 | Cải tạo nâng cấp đường nội bản, đường dạo tại bản San Thàng, xã San Thàng |  | 2.500 |  |  | NQ 59 |
| 4 | Tổ chức lớp truyền dạy ẩm thực truyền thống dân tộc Giáy gắn với điểm du lịch cộng đồng bản San Thàng, xã San Thàng |  | 150 |  |  | NQ 59 |
| 5 | Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở theo kiến trúc truyền thống bản San Thàng, xã San Thàng |  | 320 |  |  | NQ 59 |
| 6 | Hỗ trợ tổ chức lễ hội truyền thống xã Sùng Phài, xã San Thàng |  | 160 |  |  | NQ 59 |
| **C** | **DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ** | **62.239** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1 | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài (\*) | 19.700 |  |  |  |  |
| 2 | Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ ngã năm Cư Nhà La đến khu đội 5 giao với Đại lộ Lê Lợi (\*) | 3.800 |  |  |  |  |
| 3 | Tuyến đường và mặt bằng đô thị nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng (\*) | 28.000 |  |  |  |  |
| 4 | Dự án: Đường giao thông vùng chè xã Sùng Phài, San Thàng (\*) | 4.363 |  |  |  |  |
| 5 | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Sùng Phài (\*) | 6.376 |  |  |  |  |
| **Tổng cộng (A+B+C): 77.194 triệu đồng *(Bẩy mươi bẩy tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu đồng)*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Ghi chú:*** | |  |  |  |  |  |
| (\*) Theo nội dung Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND thành phố về giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023. | | | | | | |