## UBND tỉnh
BIỂU THEO DÕI NHIỆM VỤ UBND TỈNH GIAO
Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thành phố
STT | Đơn vị | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện
[6 empty] | Hoàn thành |  |  | Đang triển khai
[6 empty] | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn
[6 empty] | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
| Văn hóa - Thông tin |  |  |  |  | 2 | 2
|  | Kế hoạch số 29/KH-HĐND ngày 29/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu | giám sát kết quảtriển khai thực hiện Nghịquyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một 2 số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 | 05/02/2024 | Kế hoạch số 373/KH-UBND, ngày 05/02/2024 của UBND thành phố |  | x
|  | Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày, 07/01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về việc Tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 |  | Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 15/01/2025 của UBND thành phố |  | x
| Lao động TB&XH |  |  |  |  | 3 | 3
|  | Công văn số 5360/UBND-KTN ngày 31/12/2024 của UBND | về việc tổng kết CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đề xuất giai đoạn 2026-2030 | 2025-10-02 | Công văn số 32/UBND-VP, ngày 06/01/2025 của UBND thành phố Lai Châu |  | x
|  | Kế hoạch số 4656/KH-UBND ngày 18/11/2024 của UBND tỉnh | về thực hiện Chương trình hành động số 56-CTr/TU, ngày 07/10/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư | /1/2024 | Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 06/01/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/12/2024 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu | triển khai hỗ trợ nhà ở Người có công với cách mạng; xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu |  | Công văn số 78/UBND-LĐTBXH, ngày 09/01/2025 của UBND thành phố Lai Châu |  | x
Văn phòng | [5 empty] | 7 | 7
|  | Kế hoạch số 4889/KH-UBND ngày 29/11/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu | về truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030 | Không hạn | Kế hoạch số 5749/KH-UBND ngày 25/12/2024 |  | x
|  | Kế hoạch số 5461/KH-UBND ngày 06/12/2024 của UBND thành phố Lai Châu | về việc đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ tổ chức các hoạt động Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2024 | 24/12/2024 | Công văn số 5623/UBND-VP ngày 18/12/2024 |  | x
|  | Công văn số 194/UBND-VX ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn thành phố Lai Châu | Không hạn | Báo cáo số 48/UBND-VP ngày06/01/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Kế hoạch số: 1818/KH-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | Triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 25- CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới | Không hạn | Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 03/01/2025 |  | x
|  | Công văn số 5301/UBND-TH ngày 27/12/2024 của sở UBND tỉnh Lai Châu | về việc báo cáo tình hình thực hiện kinh phí Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định số 1719/QĐ-TTg | 02/01/2025 | Báo cáo số 5812/UBND-VP ngày 31/12/2024/1/2024 của UBND thành phố |  | x
|  | Công văn số 5216/UBND-VX, ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh Lai Châu | báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ giai đoạn 2021-2024. | 05/01/2025 | Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 03/01/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Công văn số 44/UBND-VX ngày 06/01/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về phân công thực hiện chính sách hỗ trợ vậ t chấ t, độ ng viên tinh thần đối với ngườ i có uy tí n trên địa bà n tỉnh | Không hạn | Công văn số80/UBND-VP ngày 09/01/2025 của UBND thành phố |  | x
| Phòng Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | 2 | 2
|  | Công văn số 96/UBND-KTN ngày 08/01/2025 | xin ý kiến vào các chỉ tiêu, tiêu chí trong lĩnh vực môi trường trong nông thôn mới các cấp để xây dựng, áp dụng cho giai đoạn 2026 - 2030 | 2025-01-15 | Công văn số144/UBND-TNMT ngày15/01/2025 |  | x
|  | Công văn số 94/UBND-KTN ngày 08/01/2025 | góp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm”. | 2025-01-15 | Công văn số145/UBND-TNMT ngày15/01/2025 |  | x

## UBND thành phố
BIỂU THEO DÕI NHIỆM VỤ THÀNH PHỐ GIAO
Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND thành phố
STT | đơn vị | Nội dung nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Thời gian giao | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện
[6 empty] | Hoàn thành |  |  | Đang triển khai
[6 empty] | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn
[6 empty] | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 0
| Phường Tân Phong |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Công văn số 54/UBND-VP ngày 07/01/2025 | V/v giao nhiệm vụ tổ chức chợ hoa xuân đón tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 | không hạn | Đang thực hiện
|  | Nội vụ |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Công văn số 33/UBND-VP ngày 06/1/2025 | V/v chuẩn bị tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối huyện, thành phố năm 2024 | 2025-01-12 | Đã thực hiện |  | x
|  | Công văn số 146/UBND-VP ngày 15/01/2025 | V/v Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị | không hạn | [5 empty] | x
| Tài chính - Kế hoạch |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | x
|  | Công văn số 136/UBND-VP ngày 15/1/2025 | giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát thực hện NQ số 128/NQ-HĐND | 2025-02-10 | [5 empty] | x
|  | Công văn số 11/UBND-VP ngày 03/1/2025 | giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 | 2025-01-07 | Đã thực hiện |  | x