## UBND tỉnh
BIỂU THEO DÕI NHIỆM VỤ UBND TỈNH GIAO
Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thành phố
STT | Đơn vị | Văn bản giao nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Hạn xử lý | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện
[6 empty] | Hoàn thành |  |  | Đang triển khai
[6 empty] | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn
[6 empty] | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0
| Văn hóa, Khoa học và Thông tin | [7 empty] | 1 | 1
|  | Công văn số 1329/UBND-VX ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh | V/v triển khai nhiệm vụ và tổ chức sơ kết Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 | 2025-07-30 | [5 empty] | x
| Tài chính - Kế hoạch |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Công văn số 1319/UBND-KTN ngày 28/3/2025 của UBND tỉnh | V/v đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ về chi trả dịch vụ môi trường rừng | 2025-04-15 | Báo cáo số 1020/BC-UBND ngày 15/4/2025 |  | x
| Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Công văn số 1567/UBND-KTN ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh | V/v thực hiện quy định về đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng | 2025-06-10 | [5 empty] | x
Văn phòng | [5 empty] | 5 | 5
|  | Kế hoạch số 113/KH-ĐGS ngày 31/3/2025 của Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu | Xây dựng báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống ma tuý trên địa bàn, giai đoạn 2021-2024 | 07/4/2025 | Công văn số 891/UBND-VP ngày 03/4/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Công văn số 1374/UBND-TH ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh | báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống ma tuý trên địa bàn, giai đoạn 2021-202 | 11/4/20225 | Báo cáo số 949/BC-UBND ngày 09/4/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Công văn số 865/UBND-VX, ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 | 14/4/2025 | Báo cáo số 958/BC-UBND ngày 09/4/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Kế hoạch số 104/KH-BTXHTH ngày 09/4/2025 của Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh | khám sàng lọc bệnh lý mạch cho trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2025 | 13/4/2025 | Công văn số 957/UBND-VP ngày 10/4/2025 của UBND thành phố |  | x
|  | Công văn số 1328/UBND-VX ngày 31/3/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | triển khai thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác trẻ em năm 2025 | Không hạn | Công văn số 931/UBND-VP ngày 04/4/2025 của UBND thành phố |  | x
| Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Công văn số 1429/UBND-VX ngày 06/4/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo hồ sơ trình Nghị quyết về miễn học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh THCS, THPT và không phải đóng học phí đối với học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập |  | Công văn số 998/UBND-VP, ngày 14/4/2025 của UBND thành phố Lai Châu |  | x
| Nội vụ |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Công văn số 1552/UBND-KTN, ngày 14/4/2025 của UBND tỉnh Lai Châu | về rà soát, báo cáo chuẩn bị họp Phiên thứ tư Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát . | Không hạn | Công văn số 1002/UBND-VP, ngày 14/4/2025 của UBND thành phố Lai Châu |  | x

## UBND thành phố
BIỂU THEO DÕI NHIỆM VỤ THÀNH PHỐ GIAO
Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày / /2024 của UBND thành phố
STT | đơn vị | Nội dung nhiệm vụ | Nội dung nhiệm vụ | Thời gian giao | Kết quả thực hiện | Tiến độ thực hiện
[6 empty] | Hoàn thành |  |  | Đang triển khai
[6 empty] | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn | Tổng số | Trong hạn | Quá hạn
[6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0
|  | Nội vụ |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
|  | Công văn số 882/UBND-VP, ngày 02/4/2025 | Giao nhiệm vụ tham mưu trả lời Báo lai Châu | 2025-04-04 | Công văn số 920/UBND-NV ngày 04/4/2025 về việc cung cấp thông tin trả lời Báo lai Châu |  | x
| Tài chính - Kế hoạch |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  | x
|  | Công văn số 972/UBND-VP, ngày 10/4/2025 | giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo phục vụ đoàn Khảo sát của HĐND thành phố theo Kế hoạch số 106/KH-HĐND ngày 03/4/2025 | 2025-04-18 | [5 empty] | x