## VĐTC TT96 T (hidden)
UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-TCKH |  |  |  | Thành phố Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2021
Biểu số: 06
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND của UBND thành phố Lai Châu ngày tháng 02 năm 2022)
Đơn vị: Tỷ đồng
STT |  | Nội dung | Tổng số dự án | Trong thời gian quyết toán theo quy định | [7 empty] | Vi phạm quy định về thời gian quyết toán | [7 empty] | Ghi chú (Chủ đầu tư) | Số Quyết định phê duyệt và số quyết định điều chỉnh (nếu có) | Nguồn vốn | Ngày, tháng, năm khởi công | Ngày, tháng năm, hoàn thành theo Quyết định phê duyệt dự án/công trình | Ngày, tháng, năm hoàn thành | Ngày, tháng, năm bàn giao đưa vào sử dụng | Ngày lập báo cáo quyết toán | Ngày bàn giao hồ sơ | Thời gian bổ sung hồ sơ | Nguyên nhân chậm, muộn nộp hồ sơ quyết toán
|  |  |  | Số dự án | Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có) | Vốn đã giải ngân | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu |  | Số Dự án | Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của Dự án |  | Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có) | Vốn đã giải ngân | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương |  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương |  | Tổng số | Trong đó, ngân sách trung ương |  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương
1 |  | 2 | 3=4+12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
A |  | Tổng số dự án hoàn thành (I+II+III) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300.399 | 0 | 284.007 | 0 | 276.191 | 8 | 0
I |  | Dự án được duyệt quyết toán (I.1+I.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán (II.1+II.2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.66 | 0 | 10.88 | 0 | 11.48 | 0 | 0
II.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.66 | 0 | 10.88 | 0 | 11.48 | 0 | 0
II.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán (1+2) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283.739 | 0 | 273.127 | 0 | 264.711 | 8 | 0
III.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283.739 | 0 | 273.127 | 0 | 264.711 | 8 | 0
III.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | Dự án hoàn thành ở địa phương theo phân cấp quản lý (B.1 +B.2+B.3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300.399 | 0 | 284.007 | 0 | 276.191 | 8 | 0
B.1 |  | Dự án do cấp tỉnh quản lý | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300.399 | 0 | 284.007 | 0 | 276.191 | 8 | 0
a |  | Phê duyệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
a.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
b |  | Thẩm tra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.66 | 0 | 10.88 | 0 | 11.48 | 0 | 0
b.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.66 | 0 | 10.88 | 0 | 11.48 | 0 | 0
1 | 1 | 2: San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu giai đoạn II; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 16.66; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 10.88; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 11.48; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số:1084 06/8/2008; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn đầu tư tỉnh huyện mới chia tách và thu sử dụng đất; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 2008; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 2017; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 2017; Trong đó: ngân sách trung ương 27: 7/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 28: 7/2019
0
b.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo
c |  | Chưa nộp hồ sơ quyết toán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283.739 | 0 | 273.127 | 0 | 264.711 | 8 | 0
c.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 283.739 | 0 | 273.127 | 0 | 264.711 | 8 | 0
2 | 1 | 2: Trường mầm non Tân Phong (MN khu dân cư số 2); 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 3.029; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 2.979; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 2.979; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 498 7/5/2007; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Mục tiêu giáo dục và đào tạo; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 2007; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 2008; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 2008
3 | 2 | 2: Hồ nuôi trồng thủy sản - Hạ Lưu - Đường 60m; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 87.5; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 86.241; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 83.191; Tổng số 18: 3.461; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 1070 27/8/2010; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Tỉnh huyện chia tách; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 28/12/2010; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 17/6/2015; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 17/6/2015
4 | 3 | 2: San gạt mặt bằng tạo quỹ đất phía tây nam thị xã Lai Châu; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 25; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 24.355; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 23.692; Tổng số 18: 0.784; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 1267 23/12/2012; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn trung ương cân đối thời kỳ ổn định; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 2013-01-07; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 30/6/2014; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 30/6/2014
5 | 4 | 2: Trường Mầm non Nậm Loỏng thành phố Lai Châu; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 14.5; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 13.03; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 13.03; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 103 28/10/2016; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Trung ương cân đối thời kỳ ổn định; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 16/8/2017; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 15/9/2018
6 | 5 | 2: San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 6 giai đoạn I; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 39.5; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 38.703; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 34; Tổng số 18: 3.755; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 219 26/5/2008; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các vùng; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 19/3/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 2011-08-09
7 | 6 | 2: Khu dân cư số 1 (Giai đoạn 2) thị xã Lai Châu; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 57; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 53.196; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 53.196; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 1248: 24/10/2011; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn đầu tư tỉnh huyện mới chia tách
8 | 7 | 2: San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 1 (mở rộng), thị xã Lai Châu; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 57.21; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 54.623; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 54.623; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 103 28/10/2016; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Trung ương cân đối thời kỳ ổn định; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 08/9/2017 11/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 11/2019
c.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo

## VĐTC TT96 TP (hidden)
UBND THÀNH PHỐ LAI CHÂU |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG TÀI CHÍNH - KH |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-TCKH |  |  |  | Thành phố Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2021
Biểu số: 06
TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND của UBND thành phố Lai Châu ngày tháng 02 năm 2022)
Đơn vị: Tỷ đồng
STT |  | Nội dung | Tổng số dự án | Trong thời gian quyết toán theo quy định | [7 empty] | Vi phạm quy định về thời gian quyết toán | [7 empty] | Ghi chú (Chủ đầu tư) | Số Quyết định phê duyệt và số quyết định điều chỉnh (nếu có) | Nguồn vốn | Ngày, tháng, năm khởi công | Ngày, tháng năm, hoàn thành theo Quyết định phê duyệt dự án/công trình | Ngày, tháng, năm hoàn thành | Ngày, tháng, năm bàn giao đưa vào sử dụng | Ngày lập báo cáo quyết toán | Ngày bàn giao hồ sơ | Thời gian bổ sung hồ sơ | Nguyên nhân chậm, muộn nộp hồ sơ quyết toán
|  |  |  | Số dự án | Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có) | Vốn đã giải ngân | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu |  | Số Dự án | Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của Dự án |  | Giá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có) | Vốn đã giải ngân | Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí đến thời điểm báo cáo so với giá trị quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu
[5 empty] | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương |  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương |  | Tổng số | Trong đó, ngân sách trung ương |  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương
1 |  | 2 | 3=4+12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
A |  | Tổng số dự án hoàn thành (I+II+III) | 5 | 4 | 73.306 | 0 | 115.8567 | 0 | 115.7798 | 0 | 0 | 3 | 21.884 | 0 | 16.64 | 0 | 16.457 | 0 | 0
I |  | Dự án được duyệt quyết toán (I.1+I.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II |  | Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán (II.1+II.2) | 2 | 4 | 73.306 | 0 | 115.8567 | 0 | 115.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 2 | 4 | 73.306 | 0 | 115.8567 | 0 | 115.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III |  | Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán (1+2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.884 | 0 | 16.64 | 0 | 16.457 | 0 | 0
III.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.884 | 0 | 16.64 | 0 | 16.457 | 0 | 0
III.2 |  | Dự án hoàn thành trong năm báo cáo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B |  | Dự án hoàn thành ở địa phương theo phân cấp quản lý (B.1 +B.2) | 12 | 5 | 73.8887 | 0.44 | 116.4289 | 0.57219 | 116.352 | 0 | 0 | 9 | 27.611 | 4.636 | 21.5536 | 0 | 21.3706 | 0 | 0
B.1 |  | Dự án do cấp thành phố quản lý | 5 | 4 | 73.306 | 0 | 115.8567 | 0 | 115.7798 | 0 | 0 | 3 | 21.884 | 0 | 16.64 | 0 | 16.457 | 0 | 0
a |  | Phê duyệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a.1 |  | 2: Dự án hoàn thành các năm trước
17 |  | 2: Xưởng sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 2.5; Trong đó: ngân sách trung ương 6: 2; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 1.7378; Trong đó: ngân sách trung ương 8: 1.73; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 1.7378; Trong đó: ngân sách trung ương 20: P. Kinh Tế; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 915a 14/72020 Số: 316 19/4/2022; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn MTQG XNTM; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 2020-06-11; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 17/12/2020
11 | 7 | 2: Bãi đỗ xe khu vực chợ San Thàng; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 4; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 3.9382; Trong đó: ngân sách trung ương 8: 3.9003; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 3.9382; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số:1611 22/9/2017; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn thu sử dụng đất; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 25/12/2017; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 25/3/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 26/11/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 27: 120/TTr-BQL 16/02/2022; Trong đó: ngân sách trung ương 28: 22/02/2022
a.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo
b |  | Thẩm tra | 2 | 4 | 73.306 | 0 | 115.8567 | 0 | 115.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 2 | 4 | 73.306 | 0 | 115.8567 | 0 | 115.7798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6 | 2: Hàng mục chi phí BT, hỗ trợ TĐC phần chi tra cho hộ dân công trình: Hồ nuôi trồng thủy sản - Hạ Lưu - Đường 60m; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 27.156; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 26.597; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 26.3817; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 1070 27/8/2010; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Tỉnh huyện chia tách; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 28/12/2010; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 17/6/2015; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 17/6/2015; Trong đó: ngân sách trung ương 27: 1023/TTr-BQL 29/10/2021; Trong đó: ngân sách trung ương 28: 2021-11-02
10 | 10 | 2: Nhà thể thao đa năng P. Đông Phong; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 2.65; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 2.5305; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 2.5358; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Sô 1752 31/10/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn thu sử dụng đất; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 14/02/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 24: Năm 2020; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 24/6/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 24/6/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 27: 1157/TTr-BQL 01/12/2021; Trong đó: ngân sách trung ương 28: 2022-01-13
13 | 9 | 2: Nhà lớp học bộ môn trường tiểu học Tân Phong; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 5.5; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 52.7215; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 52.7215; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 1800 30/10/2017; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn XDCB; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 8/3/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 24: Năm 2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 8/3/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 28/6/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 27: 268/TTr-BQL 01/6/2022; Trong đó: ngân sách trung ương 28: 07/6/2022
14 | 11 | 2: Cải tạo khuôn viên ao cá bác hồ giai đoạn 2; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 38; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 34.0077; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 34.1408; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 2191 29/10/2018; 361/18.3.2019; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn thu sử dụng đất; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 24/5/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 24: Năm 2021; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 22/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 28/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 27: 269/TTr-BQL 01/6/2022; Trong đó: ngân sách trung ương 28: 07/6/2022
b.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo
c |  | Chưa nộp hồ sơ quyết toán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.884 | 0 | 16.64 | 0 | 16.457 | 0 | 0
c.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.884 | 0 | 16.64 | 0 | 16.457 | 0 | 0
12 | 8 | 2: Mở rộng khuôn viên xây dựng nhà hiệu bộ trường Mầm non Hoa Ban; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 5.984; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 5.885; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 5.885; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 2191a-03/12/2015; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn thu sử dụng đất, XD CBTT; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 27/9/2016; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 02/12/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 02/12/2019
15 | 12 | 2: Cải tạo đường Thanh Niên; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 10.9; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 10.755; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 10.572; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số: 1803 30/10/2017; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn thu sử dụng đất; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 2018-03-22; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 22/11/2020
16 | 13 | 2: Mặt bằng và hạ tằng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 5; Trong đó: ngân sách trung ương 20: BQLDA dự án dừng thực hiện
|  | Kênh thủy lợi Cư Nhà La đến ngã ba Nông trường | 1 | 1 | 5.6 |  | 4.965 |  | 4.965 | [10 empty] | P. Kinh Tế | Số: 154 09/03/2021 | Nguồn vốn thu sử dụng đất | 2021-05-03 |  | 2021-11-05
|  | Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng | 1 | 1 | 4.85 |  | 4.7787 |  | 4.7787 | [10 empty] | P. Kinh Tế | Số: 153 09/03/2021 | Nguồn vốn thu sử dụng đất | 2021-05-04 |  | 2021-12-28
c.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo
B.2 |  | Dự án do cấp xã quản lý | 7 | 1 | 0.58266 | 0.44 | 0.57219 | 0.57219 | 0.57219 | 0 | 0 | 6 | 5.727 | 4.636 | 4.9136 | 0 | 4.9136 | 0 | 0
a |  | Phê duyệt | 7 | 1 | 0.58266 | 0.44 | 0.57219 | 0.57219 | 0.57219 | 0 | 0 | 6 | 5.727 | 4.636 | 4.9136 | 0 | 4.9136 | 0 | 0
a.1 |  | 2: Dự án hoàn thành các năm trước
19 | 2 | 2: Hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn xã Nậm Loỏng; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 2; Trong đó, ngân sách trung ương 14: 1.356; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 1.6819; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 1.6819; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 728/QĐ-UBND ngày 15/11/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn thu sử dụng đất, NTM; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 10/9/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 31/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 31/12/2020
20 | 3 | 2: Nhà văn hóa Bản Căn Câu; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 0.33; Trong đó, ngân sách trung ương 14: 0.28; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 0.27873; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 0.27873; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 106/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 16/4/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 31/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 31/12/2020
21 | 4 | 2: Nhà văn hóa Bản Sùng Phài; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 0.33; Trong đó, ngân sách trung ương 14: 0.28; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 0.27875; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 0.27875; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 105/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 16/4/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 31/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 31/12/2020
22 | 5 | 2: Nâng cấp cải tạo đường trục bản Sùng Phài; tuyến đường liên bản Sùng Phài Căn Câu, xã Sùng Phài; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 1.526; Trong đó, ngân sách trung ương 14: 1.375; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 1.36; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 1.36; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 309/QĐ-UBND ngày 2/7/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn CTMT Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 10/9/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 31/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 31/12/2020
23 | 6 | 2: Đường nội bản Trung Chải, xã Sùng Phài; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 0.681; Trong đó, ngân sách trung ương 14: 0.545; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 0.53226; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 0.53226; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 101/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn CTMT Quốc gia giảm nghèo bền vững; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 8/3/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 31/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 31/12/2020
24 | 7 | 2: Đường nội bản Tả Chải, xã Sùng Phài; 3=4+12: 1; Trong đó: ngân sách trung ương 12: 1; Tổng số 13: 0.86; Trong đó, ngân sách trung ương 14: 0.8; Trong đó, ngân sách trung ương 15: 0.78197; Trong đó, ngân sách trung ương 17: 0.78197; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 103/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn CTMT Quốc gia giảm nghèo bền vững; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 8/3/2019; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 31/12/2020; Trong đó: ngân sách trung ương 26: 31/12/2020
25 |  | 2: Đường ngõ bản Suối Thầu A - Suối Thầu B, xã Sùng Phài; 3=4+12: 1; 4: 1; Tổng số 5: 0.58266; Trong đó: ngân sách trung ương 6: 0.44; Trong đó: ngân sách trung ương 7: 0.57219; Trong đó: ngân sách trung ương 8: 0.57219; Trong đó: ngân sách trung ương 9: 0.57219; Trong đó: ngân sách trung ương 20: UBND X. Sùng Phài; Trong đó: ngân sách trung ương 21: Số 102/QĐ-UBND ngày 18/12/2018; Trong đó: ngân sách trung ương 22: Nguồn vốn CTMT Quốc gia giảm nghèo bền vững; Trong đó: ngân sách trung ương 23: 2019-2020; Trong đó: ngân sách trung ương 25: 2021-12-31
a.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo
b |  | Thẩm tra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo
c |  | Chưa nộp hồ sơ quyết toán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c.1 |  | Dự án hoàn thành các năm trước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c.2 |  | 2: Dự án hoàn thành trong năm báo cáo

## BCCV1184,26,6,2023
ỦY BAN NHÂN DÂN | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ LAI CHÂU | [6 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-UBND | [6 empty] | Thành phố Lai Châu, ngày tháng 4 năm 2024
BÁO CÁO CHI TIẾT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
(Kèm theo báo cáo số: /BC-TCKH ngày tháng 11 năm 2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lai Châu)
(Kèm theo báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)
STT | Nội dung | Tổng số dự án | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án |  | Giá trị đề nghị quyết toán hoặc giá trị khối lượng hoàn thành được nghiệm thu | Giá trị quyết toán được duyệt (nếu có) | Kế hoạch vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo | Vốn đã giải ngân đến thời điểm báo cáo | Thời gian lập, nộp, phê duyệt quyết toán dự án |  | Số QĐ phê duyệt quyết toán | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số | Trong đó: ngân sách trung ương |  |  |  |  | Không vi phạm thời gian | Vi phạm thời gian (tháng)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Tổng cộng | 27 |  | 471903.8032 | 294 | 414522.3939 | 261875.5207 | 426118.6415 | 418221.5123
A | Dự án do cấp tỉnh quản lý | 8 |  | 330210 |  | 285666.1156 | 192384.2978 | 293957.6496 | 286736.1336
a | Dự án đã phê duyệt quyêt toán (tinh từ 01/01 của năm báo cáo | 3 |  | 216710 |  | 192440.1156 | 192384.2978 | 192278.2414 | 188167.7254
1 | Khu lâm viên thành phố Lai Châu | 1 | 19/6/2018 12/4/2023 | 120000 |  | 98932 | 98912.1823 | 98627.9508 | 98627.9508 |  |  | Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 | QT Chi phí xây lắp
2 | San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 1 (mở rộng), thị xã Lai Châu | 1 | 24/5/2010 28/01/2016 | 57210 |  | 54245 | 54209 | 54669 | 54592 |  |  | Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 05/4/2024
3 | San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 6 giai đoạn I | 1 | 19/3/2009 09/08/2011 | 39500 |  | 39263.1156 | 39263.1156 | 38981.2906 | 34947.7746 |  |  | Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 24/9/2024
b | Đang thẩm tra | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
c | Chưa nộp hồ sơ quyết toán | 5 |  | 113500 |  | 93226 |  | 101679.4082 | 98568.4082
4 | San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu giai đoạn II | 1 | 12/2008 - 10/2017 | 16660 |  | 10930 |  | 11339 | 10784.6 |  | 48 tháng |  | Vướng mắc BT GPMB
5 | Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu | 1 | 02/12/2019 -2022 | 22000 |  | 19330 |  | 19460 | 19110 |  | 18 tháng |  | Đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán
6 | Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và nối tuyến QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ) | 1 | 2017-2022 | 14500 |  | 13296 |  | 14500 | 13296 |  | 19 tháng |  | Vướng mắc BT GPMB
7 | Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu | 1 | 2018-2022 | 70000 |  | 60600 |  | 62030 | 60473 |  | 20 tháng |  | Vướng mắc BT GPMB
8 | Khu lâm viên thành phố Lai Châu (Chi phí BTGPMB) | 1 | 19/6/2018 12/4/2023 | 7000 |  |  |  | 5689.4082 | 5689.4082 |  | 12 tháng |  | Vướng mắc BT GPMB
B | Dự án do cấp Thành phố quản lý | 18 |  | 141399.8032 |  | 128577.1013 | 69491.2228 | 131880.9919 | 131206.2017
a | Dự án đã phê duyệt quyêt toán (tinh từ 01/01 của năm báo cáo | 12 |  | 73348.8032 |  | 69520.6856 | 69491.2228 | 69319.8555 | 69121.7537
9 | Kênh thủy lợi Cư Nhà La đến ngã ba Nông trường | 1 | 03/05/2021 05/11/2021 | 5600 |  | 4964.9613 | 4964.7039 | 5000 | 4964.9613 |  |  | Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2024
10 | Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng | 1 | 04/05/2021 28/12/2021 | 4850 |  | 4778.658 | 4778.096 | 4800 | 4778.658 |  |  | Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 24/01/2024
11 | Bồi thường San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 6 (Giai đoạn 1) | 1 | 19/3/2009 09/08/2011 | 3703.1997 |  | 3711.5457 | 3711.5457 | 3454 | 3454 |  |  | Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày26/4/2024
12 | Bồi thường San gạt mặt bằng và HTKT khu dân cư số 4 (Giai đoạn 2) | 1 | 12/2008 - 10/2017 | 93.5585 |  | 93.5585 | 93.5585 | 93.5585 | 93.5585 |  |  | Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày07/5/2024
13 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng ; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh đại lộ Lê Lợi – 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố | 1 | 2023 | 11000 |  | 10974.521 | 10974.521 | 10974.521 | 10974.521 |  |  | Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 22/5/2024
14 | Trạm Y tế xã San Thàng | 1 | 12/02/2023 29/12/2023 | 6000 |  | 5653 | 5653.171 | 5516 | 5516 |  |  | Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 22/5/2024
15 | Nhà lớp học trường THCS Quyết Tiến | 1 | 09/3/2023 04/01/2024 | 7300 |  | 7279.8074 | 7279.8075 | 7279.8074 | 7279.8074 |  |  | Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 25/6/2024
16 | Trường tiểu học THCS Sùng Phài | 1 | 23/12/2021 11/01/2024 | 19000 |  | 16925.3036 | 16924.3 | 16930.4346 | 16930.4346 |  |  | Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 25/6/2024
17 | Bảo tồn, phát huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu | 1 | 08/18/2022 29/12/2022 | 3000 |  | 2858.055 | 2853.8263 | 3000 | 2858 |  |  | Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 04/9/2024
18 | Bồi thường Trường THCS Quyết Tiến, thành phố Lai Châu | 1 | 02/12/2019 -2022 | 3350.9 |  | 3350.9 | 3350.9 | 3341.4378 | 3341.4378 |  |  | Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 04/9/2024
19 | Nâng cấp, cải tạo lát vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố gồm: Nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường quanh Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu và Nhà thi đấu đa năng Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu; Nâng cấp, cải tạo vỉa hè phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu | 1 | 30/10/2023 30/12/2023 | 3051.145 |  | 2848.375 | 2848.375 | 2848.375 | 2848.375 |  |  | Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 18/9/2024
20 | Đường 17 kéo dài | 1 | 24/11/2016 14/5/2021 | 6400 |  | 6082 | 6058.418 | 6081.7211 | 6082 |  |  | Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 01/10/2024
b | Đang thẩm tra | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
c | Chưa nộp hồ sơ quyết toán | 6 |  | 68051 |  | 59056.4157 |  | 62561.1364 | 62084.448
21 | Cải tạo khuôn viên ao cá bác hồ giai đoạn 2 | 1 | 24/5/2019 '28/12/2020 | 38000 |  | 34007.7156 |  | 34180 | 34140.8246 |  | 41 tháng |  | Đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán
22 | Mặt bằng và hạ tằng kỹ thuật giãn dân xã Nậm Loỏng | 1 | 02/2019-28/8/2019 | 5000 |  | 331.5637 |  | 3521 | 3226.487 |  | 62 tháng |  | Dư ứng
23 | Cải tạo đường Thanh Niên | 1 | 22/03/2018 22/11/2020 | 10900 |  | 10762.2874 |  | 10762.2874 | 10762.2874 |  | 40 tháng |  | Vướng mắc BT GPMB
24 | Bồi thường, giải phóng mặt bằng trường THCS Đông Phong | 1 | 2020 | 8500 |  | 8357 |  | 8500 | 8357 |  | 36 tháng |  | Dư ứng
25 | Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường) | 1 | 2020 | 3651 |  | 3646 |  | 3646 | 3646 |  | 36 tháng |  | Dư ứng
26 | Phòng truyền thống Đảng bộ thành phố Lai Châu | 1 | 03/11/2023 '12/12/2023 | 2000 |  | 1951.849 |  | 1951.849 | 1951.849 | X |  |  | Đang hoàn thiện hồ sơ trình quyết toán
C | Dự án do cấp xã quản lý | 1 |  | 294 | 294 | 279.177 | 0 | 280 | 279.177
a | Dự án đã phê duyệt quyêt toán (tinh từ 01/01 của năm báo cáo | 1 |  | 294 | 294 | 279.177 | 0 | 280 | 279.177
27 | Sửa chữa nhà văn hóa bản Hồi Lùng - xã Sùng Phài | 1 | 02/11/2022 20/4/2023 | 294 | 294 | 279.177 |  | 280 | 279.177 |  |  | Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 25/01/2024
Nơi nhận: | [7 empty] | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Tài chính tỉnh Lai Châu;
- Lưu VT. | [7 empty] | KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Hữu Cam