## Tổng
Biểu mẫu số 1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NĂM 2024 VÀ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2024 của UBND thành phố Lai Châu)
STT | DA lồng ghép | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư được duyệt |  |  |  | Dự toán sau đấu thầu, chỉ thẩu | Lũy kế giải ngân từ KC đến hết kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2024 | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Năm 2024 |  |  | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết Kế hoạch năm 2024 | Nhu cầu vốn còn lại sau năm 2024 |  |  |  | Đăng ký kế hoạch vốn Cân đối NSĐP năm 2025 | Tỷ lệ giải ngân | Chủ đầu tư | Ghi chú
[7 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Tr đó |  |  |  |  | Kế hoạch | Giải ngân từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân cả năm 2024 | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Trong đó thực hiện riêng năm 2024: |  |  | Tổng số | Tr đó
[9 empty] | NSTW | NSĐP |  |  |  | NSTW | NSĐP | [7 empty] | Thực hiện từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo | Ước thực hiện đến 31/12/2024 |  |  | NSTW | NSĐP
[15 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố | [11 empty] | Ngân sách tỉnh | Ngân sách huyện, thành phố
1 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 21 | 28
|  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 99956 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 20000 | 7644 | 20000 | 94000 | 14000 | 19956 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
A |  | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 99956 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 20000 | 7644 | 20000 | 94000 | 14000 | 19956 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF!
I |  | Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 99956 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 20000 | 7644 | 20000 | 94000 | 14000 | 19956 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
a |  | Dự án hoàn thành trong năm 2024 | [15 empty] | 22: 0
1 |  | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7628258 | CT HTKT cấp III nhóm B | 2021-2024 | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | 100000 |  | 99956 |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 20000 | 7644 | 20000 | 94000 | 14000 | 19956 | 100000 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | BQLDA
Ghi chú :
- |  | Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng hoàn thành nghiệm thu A-B.
- |  | Loại dự án (HT, QT, CQT, ĐTC): Hoàn thành, Quyết toán, Chờ quyết toán, Đang thi công

## NSĐP (hidden)
Biểu mẫu số 1
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊ PHƯƠNG ĐANG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | DA lồng ghép | Tiến độ DA | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 | Điều chỉnh kế hoạch vốn |  | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Khối lượng thực hiện đến 31/10/2022 |  | Giải ngân kế kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022 |  | Ước khối lượng thực hiện tháng 11/2022 |  | giải ngân đến 14/11/2022 |  | Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2022 |  | Ước giải ngân cả năm (từ 01/01/2022 đến 31/01/2023) |  | Tỷ lệ giải ngân | Chủ đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh nếu có) |  |  |  | Giảm (-) | Tăng (+) | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | KLHT từ 01/01/2022 đến thời điểm 31/10/2022 | Ước KLHT từ tháng 11/2022 | Ước KLHT từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2022 |  |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  |  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 883253.032 | 547213.064 | 384920.6433 | 103291.032 | 0 | 0 | 293855.993 | 77151.269 | 0 | 129486.269 | 103291.032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
A |  |  | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 533144.032 | 266917.064 | 167576.029 | 29289.032 | 0 | 0 | 172629 | 26146 | 0 | 35979 | 29289.032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
II |  |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương | [5 empty] | 533144.032 | 266917.064 | 167576.029 | 29289.032 | 0 | 0 | 172629 | 26146 | 0 | 35979 | 29289.032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 | [14 empty] | 11: #REF! | #DIV/0!
2 |  | TC2021 | Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu | TP. Lai Châu | 7263824 | CT HTKT | 2006-2007 | số 1015 27/7/2006 | 3516 | 202 | 3251.997 | 201.997 |  |  | 3252 |  |  |  | 201.997 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
3 |  | TC2021 | Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m |  |  |  |  | Số: 1070 27/8/2010 Số: 1460 06/12/2011 | 87500 | 3389.035 | 8680 | 3389.035 | [6 empty] | 3389.035 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA
b |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | [14 empty] | 11: #REF! | #DIV/0!
4 | X3 | CTH 2022 | Khu Lâm viên thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu |  | HTKT | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 | 120000 | 19250 | 49825 | 14825 |  |  | 98418 | 19000 |  | 22082 | 14825 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  |  | 20810
5 |  | CTH 2022 | Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7628258 | CT HTKT cấp III | 2017-2022 | Số: 135 30/10/2016 | 70000 | 70000 | 62030 | 7250 |  |  | 60082 | 7146 |  | 10274 | 7250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
6 |  | CTH 2022 | Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, Thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ) | TP. Lai Châu | 7636072 | CT GT nhóm C | 2016-2018 | số 56-31/3/2016 | 14500 | 6500 | 14500 | 3623 |  |  | 10877 |  |  | 3623 | 3623 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
B |  |  | NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | [5 empty] | 350109 | 280296 | 217344.6143 | 74002 | 0 | 0 | 121226.993 | 51005.269 | 0 | 93507.269 | 74002 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
I |  |  | Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | [5 empty] | 251170 | 212344 | 147219.6143 | 49626 | 0 | 0 | 61803.293 | 23827.269 | 0 | 54113.269 | 49626 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 | [14 empty] | 8: 0; 11: #REF! | #DIV/0!
7 |  | TC2021 | Cải tạo đường Thanh Niên | P. Tân Phong |  | CTGT cấp 4 | 2018-2020 | Số: 1803 30/10/2017 | 10900 | 210 | 10572 | 210 |  |  | 10755 |  |  |  | 210 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA
b |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | [14 empty] | 11: #REF! | #DIV/0!
8 |  | CTH 2022 | Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường) | P. Đông Phong | 7628257 | BT | 2018 | Số: 2514a 28/10/2018 | 3651 | 651 | 3651 | 34 |  |  | 3646 |  |  |  | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | TTPTQĐ |  | #REF!
A-4 | X3 | CTH 2022 | Khu Lâm viên thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu |  | HTKT | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 |  | 17750 | 53750 | 3750 | [6 empty] | 3750 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
9 |  | CTH 2022 | Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7702286 | CT GT cấp IV | 2018-2021 | Số:1809 30/10/2017 | 31619 | 10033 | 27347.6143 | 6250 |  |  | 18081.293 | 3600 |  | 6250 | 6250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
10 |  | CTH 2022 | Trụ sở phường Đoàn Kết | P. Đoàn Kết | 7851513 | CT DD cấp III 2 tầng, Sxd 476m2 Ss 880m2 | 2020-2021 | số 1753 31/10/2019 | 12500 | 5200 | 10099 | 746 |  |  | 10309 | 1264 |  | 1264 | 746 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
c |  |  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 |  | CTHS 2022 | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | TP. Lai Châu |  | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | 38000 | 38000 | 26300 | 25000 |  |  | 8552 | 8000 |  | 17000 | 25000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
d |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [14 empty] | 11: #REF! | #DIV/0!
12 |  | KCM | Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cư nhà La đến khu đội 5 giao với Đại Lộ Lê Lợi | TP. Lai Châu | 7891350 | CT giao thông | 2022-2025 | Số: 2347 10/12/2021 | 14000 | 14000 | 8000 | 8000 |  |  | 6000 | 6500 |  | 11000 | 8000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
13 |  | KCM | Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng | X. San Thàng | 7891349 | CT DD | 2022 | Số: 2340 09/12/2021 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  | 460 | 463.269 |  | 463.269 | 500 | 460 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
14 | X13 | KCM | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ chụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng |  |  |  |  | Số: 234 21/3/2022 | 140000 | 126000 | 7000 | 5136 |  |  | 4000 | 4000 |  | 18136 | 5136 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  |  | 7000
II |  |  | Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác | [5 empty] | 76000 | 45552 | 67460 | 19847 | 0 | 0 | 59423.7 | 27178 | 0 | 34865 | 19847 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | [14 empty] | 8: 0; 11: #REF! | #DIV/0!
15 |  | CTH 2022 | Trường tiểu học Đoàn Kết | P. Đoàn Kết | 7859977 | Dân dụng cấp III; | 2020-2022 | Số: 1234 - 28/9/2020 | 35000 | 14602 | 34436 | 8110 |  |  | 30499 | 8500 |  | 11801 | 8110 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
16 |  | CTH 2022 | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | X. Sùng Phài |  | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 451 27/5/2021 | 12000 | 9550 | 10728 | 4810 |  |  | 10213.7 | 9400 |  | 10786 | 4810 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
17 |  | CTH 2022 | Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong | P. Đông Phong |  | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 364a 29/4/2021 | 10000 | 4300 | 8994 | 337 |  |  | 9750 | 1278 |  | 1278 | 337 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
b |  |  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022 | [14 empty] | 11: #REF!
18 |  | CTHS 2022 | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sùng Phài | X. Sùng Phài |  | CT DD cấp III | 2021-2023 | Số: 2181 15/11/2021 | 19000 | 17100 | 13302 | 6590 |  |  | 8961 | 8000 |  | 11000 | 6590 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA |  | #REF!
III |  |  | Nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 1864 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [14 empty] | 11: #REF!
B-14 | X13 | KCM | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ chụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng |  |  |  |  | Số: 234 21/3/2022 |  |  |  | 1864 | [5 empty] | 1864 | 1864 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | BQLDA
IV |  |  | Nguồn vốn tỉnh bổ sung thực hiện đề án 04 | [5 empty] | 22939 | 22400 | 2665 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [14 empty] | 11: #REF!
19 |  | KCM | Đường giao thông vùng chè xã Sùng Phài, San Thàng |  |  |  |  | Số 1456 09/8/2022 | 9373 | 9100 | 1083 | 1083 | [5 empty] | 1083 | 1083 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P. KT
20 |  | KCM | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Sùng Phài |  |  |  |  | Số 1457 09/8/2022 | 13566 | 13300 | 1582 | 1582 | [5 empty] | 1582 | 1582 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | P. KT
Ghi chú :
- |  |  | Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng hoàn thành nghiệm thu A-B.
- |  |  | Loại dự án (HT, QT, CQT, ĐTC): Hoàn thành, Quyết toán, Chờ quyết toán, Đang thi công
|  | HT20 | Hoàn thành trước 2020 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!
|  | HT21 | Hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!
|  | CT21 | Chuyển tiếp 2021 |  |  |  |  | 2 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!
|  | KCM | Khởi công mới 2021 |  |  |  |  | 8 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!
[8 empty] | 20 | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 13: #REF!; 14: #REF!
Note on K16: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on M16: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on T16: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on M18: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on T18: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on M48: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on S48: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on T48: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AD48: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AF48: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on M49: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on S49: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on T49: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AD49: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AF49: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022

## NSTW (hidden)
[33 empty] | #REF! |  |  | Biểu mẫu số 2
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐANG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | DA lồng ghép | Tiến độ DA | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế bố trí cốn đến năm 2021 | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 | Điều chỉnh kế hoạch vốn |  | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Khối lượng thực hiện đến 31/10/2022 |  | Giải ngân kế kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022 |  | Ước khối lượng thực hiện tháng 11/2022 |  | Giải ngân đến 14/11/2022 |  | Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2022 |  | Ước giải ngân cả năm (từ 01/01/2022 đến 31/01/2023) |  | Tỷ lệ giải ngân | Chủ đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh nếu có) | NSTW |  |  |  |  | Giảm (-) | Tăng (+) | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | KLHT từ 01/01/2022 đến thời điểm 31/10/2022 | Ước KLHT từ tháng 11/2022 | Ước KLHT từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2022 | Kế hoạch vốn giao đầu năm 2022 | Giao bổ sung trong năm 2022 | Kế hoạch vốn sau khi bổ sung năm 2022 |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số | Thanh toán khối lượng hoàn thành
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 12 | 13 | 14 | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  |  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17000 | 33000 | 50000 | #REF! | 94000 | 14000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
A |  |  | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17000 | 33000 | 50000 | #REF! | 94000 | 14000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF!
I |  |  | Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn | [5 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17000 | 33000 | 50000 | #REF! | 94000 | 14000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022
1 |  | KCM | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7628258 | CT HTKT cấp III nhóm B | 2021-2024 | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | 100000 | 100000 |  | 50000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17000 | 33000 | 50000 | #REF! | 94000 | 14000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | BQLDA |  | #REF!
Ghi chú :
- |  |  | Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng hoàn thành nghiệm thu A-B.
- |  |  | Loại dự án (HT, QT, CQT, ĐTC): Hoàn thành, Quyết toán, Chờ quyết toán, Đang thi công
|  | HT20 | Hoàn thành trước 2020 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!
|  | HT21 | Hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!
|  | CT21 | Chuyển tiếp 2021 |  |  |  |  | 2 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!
|  | KCM | Khởi công mới 2021 |  |  |  |  | 8 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!
[8 empty] | 20 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 8: #REF!; 17: #REF!; 18: #REF!

## 2b (hidden)
Phụ lục II
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) ĐANG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | DA lồng ghép | Tiến độ DA | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Nhóm dự án |  | Ngày kết thúc hiệp định | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư | [7 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết nẳm 2021 |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 |  |  | Giải ngân tháng 10 năm 2022 |  |  | Ước giải ngân tháng 11 năm 2022 |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch vốn 2022 từ 01/01/2022 đến 31/01/2023 |  |  | Ghi chú (Tỷ lệ giải ngân)
[11 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[12 empty] | Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh nếu có) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Nhà tài trợ | [5 empty] | Vốn đổi ứng |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp đinh) |  |  |  |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoài |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoái |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoải |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoải |  | Vốn đối ứng | Vốn nước ngoải
[13 empty] | Tổng số | Trong đó vốn NSTW | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt
[16 empty] | Tồng số | Trong đó
[17 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 4 | 5 | 3 | 4 | [6 empty] | 8 |  |  | 5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |  | 14
| 15 | KCM | [9 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 9 | CTH 2022 | [9 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | CTHS 2022 | [9 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
| 3 | TC2021 | [9 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| 29 | [10 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | TỔNG CỘNG | [8 empty] | 121929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24060 | 0 | 0 | 6577 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24060 | 24060 | #REF! | 27.34% | 27.34% | 0
A |  |  | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ | [8 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 6577 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | #REF! | 38.69% | 38.69%
I |  |  | Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn | [8 empty] | 100000 | [6 empty] | 0 |  |  | 17000 |  |  | 6577 | 2948 |  |  |  |  | 17000 | 17000 | #REF! | 38.69% | 38.69%
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [29 empty] | #REF! |  | #DIV/0!
1 |  | KCM | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7628258 | B |  |  | CT HTKT cấp III nhóm B | 2021-2024 | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | [9 empty] | 17000 |  |  | 6577 | 2948 |  |  |  |  | 17000 | 17000 | #REF! | 38.69% | 38.69%
B |  |  | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | [8 empty] | 21929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 7060 | #REF! | 0%
I |  |  | Nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số | [8 empty] | 17729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | #REF! | 0%
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [29 empty] | #REF!
21 |  | KCM | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, TP Lai Châu | X. Sùng Phài | 7984924 | C |  |  |  | 2022-2024 | Số: 1405 22/7/2022 | 10500 | [9 empty] | 1519 | [8 empty] | 1519 | 1519 |  | 0%
22 |  | KCM | Nâng cấp NSH đến các hộ bản Tả Chải, Trung Chải |  |  | C |  |  |  | 2022-2023 | Số: 395 22/7/2022 | 2935 | [9 empty] | 927 | [8 empty] | 927 | 927 |  | 0%
23 |  | KCM | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải |  |  | C |  |  |  | 2022-2023 | Số: 396 22/7/2022 | 3140 | [9 empty] | 990 | [8 empty] | 990 | 990 |  | 0%
24 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Trung Chải |  |  | C |  |  |  | 2022 | Số: 398 22/7/2022 | 300 | [9 empty] | 300 | [8 empty] | 300 | 300 |  | 0%
25 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Suối Thầu |  |  | C |  |  |  | 2022 | Số: 400 22/7/2022 | 280 | [9 empty] | 280 | [8 empty] | 280 | 280 |  | 0%
26 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Tả Chải |  |  | C |  |  |  | 2022 | Số: 399 22/7/2022 | 280 | [9 empty] | 280 | [8 empty] | 280 | 280 |  | 0%
27 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Hổi Lùng |  |  | C |  |  |  | 2022 | Số: 401 22/7/2022 | 294 | [9 empty] | 280 | [8 empty] | 280 | 280 |  | 0%
I |  |  | Nguồn ngân sách trung ương thực hiện CT MTQG xây dựng NTM | [8 empty] | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2484 | 0 | 0%
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022
28 |  | KCM | Đường giao thông nội đồng bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài |  |  | C |  |  |  | 2022-2023 | Số: 397 22/7/2022 | 1890 | [9 empty] | 1680 | [8 empty] | 1680 | 1680 |  | 0%
29 |  | KCM | Đường giao thông nội đồng bản Cắng Đắng, xã San Thàng |  |  | C |  |  |  | 2022-2023 | Số: 685 22/7/2022 | 2310 | [9 empty] | 804 | [8 empty] | 804 | 804 |  | 0%
Ghi chú :
- |  |  | Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng hoàn thành nghiệm thu A-B.
- |  |  | Loại dự án (HT, QT, CQT, ĐTC): Hoàn thành, Quyết toán, Chờ quyết toán, Đang thi công
|  | HT20 | Hoàn thành trước 2020 | [7 empty] | 5 | #REF! | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | HT21 | Hoàn thành năm 2021 | [7 empty] | 5 | #REF! | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | CT21 | Chuyển tiếp 2021 | [7 empty] | 2 | #REF! | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
|  | KCM | Khởi công mới 2021 | [7 empty] | 8 | #REF! | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
[11 empty] | 20 | #REF! | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!

## 2c (hidden)
2c
CHI TIẾT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TỪ TRÊN 100 TỶ ĐỒNG TRỞ LÊN) ĐANG TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 10 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | DA lồng ghép | Tiến độ DA | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết 31/12/2021 | Kế hoạch vốn năm 2022 | Khối lượng thực hiện |  |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Tháng 3 | Tháng 4 | Giải ngân tháng 10/2022 | ước giải ngân tháng 11/2022 | Ước giải ngân Kế hoạch vốn 2022 từ 01/01/2022 đến 31/01/2023 | Ghi chú (Tỷ lệ giải ngân)
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  |  |  | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | KLHT từ 01/01/2022 đến thời điểm báo cáo | Ước KLHT từ 01/01/2021 đến hết 30/6/2022
[9 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 14
| 15 | KCM | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 9 | CTH 2022 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 2 | CTHS 2022 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 3 | TC2021 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
| 29 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
A |  |  | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
II |  |  | Nguồn vốn ngân sách địa phương | [5 empty] | 205000 |  | 99825 | 14825 | 98418 | 19000 | 22082 | 94427 | 6328 | 6328 | 9427 | 9224 | 14825 | 63.59% | 63.59%
b |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | [19 empty] | #DIV/0!
4 | X3 | CTH 2022 | Khu Lâm viên thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu |  | HTKT | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 | 120000 |  | 85000 | 14825 | 98418 | 19000 | 22082 | 94427 | 6328 | 6328 | 9427 | 9224 | 14825 | 63.59% |  | 20810
B |  |  | NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
I |  |  | Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | [5 empty] | 140000 |  | 0 | 8886 | 4000 | 4000 | 18136 | 795 | 0 | 0 | 795 | 795 | 8886 | 8.947% | 8.947%
b |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022 | [19 empty] | #DIV/0!
A-4 | X3 | CTH 2022 | Khu Lâm viên thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu |  | HTKT | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 |  |  |  | 3750 | [8 empty] | 3750 | 0% | 0%
d |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [19 empty] | #DIV/0!
14 | X13 | KCM | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ chụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng |  |  |  |  | Số: 234 21/3/2022 | 140000 |  |  | 5136 | 4000 | 4000 | 18136 | 795 |  |  | 795 | 795 | 5136 | 15.48% |  | 7000
III |  |  | Nguồn vốn tăng thu ngân sách năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 1864 | 0 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 0%
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022
B-14 | X13 | KCM | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ chụ sở UBND phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết Thắng |  |  |  |  | Số: 234 21/3/2022 |  |  |  | 1864 |  |  | 1864 |  | 0 |  |  |  | 1864 | 0%
Ghi chú :
- |  |  | Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng hoàn thành nghiệm thu A-B.
- |  |  | Loại dự án (HT, QT, CQT, ĐTC): Hoàn thành, Quyết toán, Chờ quyết toán, Đang thi công
|  | HT20 | Hoàn thành trước 2020 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | HT21 | Hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | CT21 | Chuyển tiếp 2021 |  |  |  |  | 2 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  | KCM | Khởi công mới 2021 |  |  |  |  | 8 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 20 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Note on M18: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022

## MTQG (hidden)
Biểu mẫu số 3
TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2022 của UBND thành phố Lai Châu)
ĐVT: Triệu đồng
STT | DA lồng ghép | Tiến độ DA | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 | Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến năm 2022 | Kế hoạch vốn năm 2022 | Điều chỉnh kế hoạch vốn |  | Khối lượng thực hiện |  |  |  | Kế hoạch vốn năm 2022 |  | Kế hoạch vốn đã giao đến dơn vị | Số vốn chưa phân bổ chi tiết đến danh mục, dự án |  | Khối lượng thực hiện đến 31/10/2022 |  | Giải ngân kế kế hoạch vốn năm 2022 đến 31/10/2022 |  | Ước khối lượng thực hiện tháng 11/2022 |  | Ước giải ngân tháng 11/2022 |  | Ước khối lượng thực hiện đến 31/12/2022 |  | Ước giải ngân cả năm (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) |  | Ước giải ngân cả năm (từ 01/01/2022 đến 31/01/2023) |  | Tỷ lệ giải ngân | Chủ đầu tư | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh nếu có) | NSTW |  |  |  | Giảm (-) | Tăng (+) | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | KLHT từ 01/01/2022 đến thời điểm 31/10/2022 | Ước KLHT từ tháng 11/2022 | Ước KLHT từ 01/01/2021 đến hết 31/12/2022 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NSTW |  | Tỉnh | Huyện | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số (tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NSTW | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số (tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NSTW | Lũy kế từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Riêng năm 2022 đến thời điểm báo cáo | Tổng số (tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn | Trong đó: NSTW
#REF!
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Tổng số | [5 empty] | 21929 | 19347 | 19347 | 7060 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 0 | 570 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800 | 800 | #REF! | #REF! | #REF!
A |  |  | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | [5 empty] | 21929 | 19347 | 19347 | 7060 | 7060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7060 | 7060 | 7060 | 7060 | 0 | 570 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800 | 800 | #REF! | #REF! | #REF!
I |  |  | Nguồn ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | [5 empty] | 17729 | 15347 | 15347 | 4576 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 4576 | 4576 | 0 | 570 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800 | 800 | #REF! | #REF! | #REF!
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022
Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước xinh hoạt
1 |  | KCM | Nâng cấp NSH đến các hộ bản Tả Chải, Trung Chải | X. Sùng Phài |  | 101 hộ | 2022-2023 | Số: 395 22/7/2022 | 2935 | 2935 | 2935 | 927 | 927 | [5 empty] | 927 | 927 | 927 | 927 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 927 |  |  | 0 | 0 | #REF! | UBND xã Sùng Phài
Dự án 2: Dự án chi tiết quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết
2 |  | KCM | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, TP Lai Châu | X. Sùng Phài |  | 35 hộ | 2022-2024 | Số: 1405 22/7/2022 | 10500 | 8118 | 8118 | 1519 | 1519 | [5 empty] | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |  |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 800 | 800 | 0 | 0 | #REF! | BQLDA
Dự án 4: Dự án cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi
3 |  | KCM | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải | X. Sùng Phài |  | Đường GTNT L=1,8km; rãnh thoát nước L=500m | 2022-2023 | Số: 396 22/7/2022 | 3140 | 3140 | 3140 | 990 | 990 | [5 empty] | 990 | 990 | 990 | 990 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 990 |  |  | 0 | 0 | #REF! | UBND xã Sùng Phài
|  |  | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy, giá trị văn hóa truyền thống tố đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [15 empty] | 13: 570
4 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Trung Chải | X. Sùng Phài |  | CT DD nhóm C | 2022 | Số: 398 22/7/2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 300 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | UBND xã Sùng Phài
5 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Suối Thầu | X. Sùng Phài |  | CT DD nhóm C | 2022 | Số: 400 22/7/2022 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | [5 empty] | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 280 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | UBND xã Sùng Phài
6 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Tả Chải | X. Sùng Phài |  | CT DD nhóm C | 2022 | Số: 399 22/7/2022 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | [5 empty] | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 280 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | UBND xã Sùng Phài
7 |  | KCM | Nhà văn hóa bản Hổi Lùng | X. Sùng Phài |  | CT DD nhóm C | 2022 | Số: 401 22/7/2022 | 294 | 294 | 294 | 280 | 280 | [5 empty] | 280 | 280 | 280 | 280 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 280 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | UBND xã Sùng Phài
I |  |  | Nguồn ngân sách trung ương thực hiện CT MTQG xây dựng NTM | [5 empty] | 4200 | 4000 | 4000 | 2484 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2484 | 2484 | 2484 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022 | [15 empty] | 23: 0
8 |  | KCM | Đường giao thông nội đồng bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài | X. Sùng Phài |  | Đường GTNT L=1,2km; | 2022-2023 | Số: 397 22/7/2022 | 1890 | 1800 | 1800 | 1680 | 1680 | [5 empty] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1680 |  |  | 0 | 0 | #REF! | UBND xã Sùng Phài
9 |  | KCM | Đường giao thông nội đồng bản Cắng Đắng, xã San Thàng | X. San Thàng |  | Đường GTNT L=1,6km; | 2022-2023 | Số: 685 22/7/2022 | 2310 | 2200 | 2200 | 804 | 804 | [5 empty] | 804 | 804 | 804 | 804 |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 804 |  |  | 0 | 0 | #REF! | UBND xã San Thàng
Ghi chú :
- |  |  | Phần khối lượng thực hiện bao gồm cả phần chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí giải phóng mặt bằng hoàn thành nghiệm thu A-B.
- |  |  | Loại dự án (HT, QT, CQT, ĐTC): Hoàn thành, Quyết toán, Chờ quyết toán, Đang thi công
|  | HT20 | Hoàn thành trước 2020 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 11: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!
|  | HT21 | Hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 5 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 11: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!
|  | CT21 | Chuyển tiếp 2021 |  |  |  |  | 2 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 11: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!
|  | KCM | Khởi công mới 2021 |  |  |  |  | 8 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 11: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!
[8 empty] | 20 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! |  | 8: #REF!; 11: #REF!; 16: #REF!; 17: #REF!

## CKGN (hidden)
Biểu số: 01
|  |  | ỦY BAN NHÂN DÂN | [15 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
|  |  | THÀNH PHỐ LAI CHÂU | [15 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|  |  | Số: /CK-UBND | [15 empty] | Thành phố Lai Châu, ngày tháng 01 năm 2021
CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | DA lồng ghép | Tiến độ DA | Danh mục công trình, dự án | Địa điểm xây dựng | Mã số dự án đầu tư | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  | Mức vốn giao năm 2021 theo Nghị quyết HĐND | Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết năm 2021 | Kế hoạch vốn năm 2022 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 | [11 empty] | Giải ngân cả năm 2022 | Ghi chú
[8 empty] | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh nếu có) |  |  |  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 112
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | #REF! | #REF! | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 7 | KCM | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: #REF! | #REF! | #REF!
| 7 | HT20 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: #REF! | #REF! | #REF!
| 5 | HT21 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: #REF! | #REF! | #REF!
| 2 | CT21 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: #REF! | #REF! | #REF!
[9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | TỔNG CỘNG | [5 empty] | 495186 | 68927.643 | #REF! | 103661.997 | 5100 | 5851.997 | 21434 | 8796 | 22087 | 5960 | 1250 | 1900 | 6200 | 13110 | 8763 | 3210 | 103661.997 |  | #REF! |  |  | #REF!
A |  |  | NGUỒN TỈNH QUẢN LÝ | [5 empty] | 308016 | 23541.643 | 23541.643 | 39324.997 | 2800 | 351.997 | 3200 | 1850 | 16200 | 450 | 650 | 800 | 4900 | 4010 | 2813 | 1300 | 39324.997
I |  |  | Nguồn ngân sách trung ương | [5 empty] | 100000 | 10000 | 10000 | 17000 | 1200 | 0 | 1500 | 0 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000
a |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022
1 |  | KCM | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7628258 | CT HTKT cấp III nhóm B | 2021-2024 | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | 10000 | 10000 | 17000 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1200; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 14300 |  | 17000 |  |  |  |  | Kiểm tra thời gian KC-HT
II |  |  | Nguồn vốn Cân đối ngân sách tỉnh | [5 empty] | 208016 | 13541.643 | 13541.643 | 22324.997 | 1600 | 351.997 | 1700 | 1850 | 1900 | 450 | 650 | 800 | 4900 | 4010 | 2813 | 1300 | 22324.997 |  |  |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021
2 |  | TC | Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu | TP. Lai Châu | 7263824 | CT HTKT | 2006-2007 | số 1015 27/7/2006 | 3516 | 1.643 | 1.643 | 201.997 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 201.997 |  | 201.997
b |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
3 | X3 | CT | Khu Lâm viên thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu |  | HTKT | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 | 120000 |  |  | 11250 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 1500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 1500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 1500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: 4000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1250 |  | 11250
4 |  | CT | Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7628258 | CT HTKT cấp III | 2017-2022 | Số: 135 30/10/2016 | 70000 | 10000 | 10000 | 7250 | 100 | 150 | 200 | 350 | 400 | 450 | 650 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1300 | 7250 |  |  |  |  | Kiểm tra thời gian KC-HT
5 |  | CT | Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, Thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và tuyến nối QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ) | TP. Lai Châu | 7636072 | CT GT nhóm C | 2016-2018 | số 56-31/3/2016 | 14500 | 3540 | 3540 | 3623 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 1810; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 1813 |  | 3623
B |  |  | NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | [5 empty] | 187170 | 45386 | #REF! | 64337 | 2300 | 5500 | 18234 | 6946 | 5887 | 5510 | 600 | 1100 | 1300 | 9100 | 5950 | 1910 | 64337
I |  |  | Nguồn vốn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | [5 empty] | 111170 | 26466 | #REF! | 44490 | 1200 | 5500 | 16344 | 4946 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 4750 | 0 | 44490 |  |  |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021 | [7 empty] | #REF!
6 |  | TC | Cải tạo đường Thanh Niên | P. Tân Phong |  | CTGT cấp 4 | 2018-2020 | Số: 1803 30/10/2017 | 10900 |  |  | 210 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 50; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 160 |  | 210
7 |  | TC | Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường) | P. Đông Phong | 7628257 | BT | 2018 | Số: 2514a 28/10/2018 | 3651 | 617 | 617 | 34 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 34 |  | 34 |  |  |  |  | KC-HT
b |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
- | X3 | CT | Khu Lâm viên thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu |  | HTKT | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 |  |  |  | 3750 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 1000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 1750 |  | 3750
8 |  | CT | Đường Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 7702286 | CT GT cấp IV | 2018-2021 | Số:1809 30/10/2017 | 31619 | 8529 | 8529 | 6250 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 3000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 3250 |  | 6250
9 |  | CT | Trụ sở phường Đoàn Kết | P. Đoàn Kết | 7851513 | CT DD cấp III 2 tầng, Sxd 476m2 Ss 880m2 | 2020-2021 | số 1753 31/10/2019 | 12500 | 3000 | 3000 | 746 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 746 |  | 746
c |  |  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
10 |  | CT | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | TP. Lai Châu |  | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | 38000 | 10000 | 10000 | 25000 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 14000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 2000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 2000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 10: 5000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 11: 1500 |  | 25000
d |  |  | Dự án khởi công mới năm 2022
11 |  | KCM | Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cư nhà La đến khu đội 5 giao với Đại Lộ Lê Lợi | TP. Lai Châu | 7891350 | CT giao thông | 2022-2025 | Số: 2347 10/12/2021 | 14000 | 2320 | 2320 | 8000 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 2: 5500; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 1000; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 1000 |  | 8000
12 |  | KCM | Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng | X. San Thàng | 7891349 | CT DD | 2022 | Số: 2340 09/12/2021 | 500 | 2000 | 2000 | 500 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 150; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 150; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 200 |  | 500
II |  |  | Nguồn vốn XDCB tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác | [5 empty] | 76000 | 18920 | 12208 | 19847 | 1100 | 0 | 1890 | 2000 | 2137 | 5510 | 600 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1910 | 19847 |  |  |  |  | #REF!
a |  |  | Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2022
13 |  | CT | Trường tiểu học Đoàn Kết | P. Đoàn Kết | 7859977 | Dân dụng cấp III; | 2020-2022 | Số: 1234 - 28/9/2020 | 35000 | 5000 | 5000 | 8110 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 1: 800; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 3: 800; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 4: 800; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 800; Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 6: 4910 |  | 8110 |  |  | 487 | #REF!
14 |  | CT | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | X. Sùng Phài |  | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 451 27/5/2021 | 12000 | 3468 | 3468 | 4810 | 300 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 910 | 4810
15 |  | CT | Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong | P. Đông Phong |  | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 364a 29/4/2021 | 10000 | 3740 | 3740 | 337 | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 5: 337 |  | 337
b |  |  | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022
16 |  | CT | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sùng Phài | X. Sùng Phài |  | CT DD cấp III | 2021-2023 | Số: 2181 15/11/2021 | 19000 | 6712 |  | 6590 |  |  | 690 | 800 | 600 | 200 | 200 | 700 | 900 | 700 | 800 | 1000 | 6590
Nơi nhận: | [12 empty] | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: KT. CHỦ TỊCH | [7 empty] | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Lai Châu; | [12 empty] | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: PHÓ CHỦ TỊCH
- Lưu VT, TCKH. | [30 empty] | KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
[13 empty] | Cam kết giải ngân giải ngân kế hoạch năm 2022 Tháng 9: Đỗ Văn Xiêng | [7 empty] | Bùi Hữu Cam