## PHụ luc 01
Chủ đầu tư …..............
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSTW GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Kèm theo Công văn số: /UBND-TH ngày tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Năng lực thiết kế | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2020 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã giao |  | Năm 2021 |  |  |  | Năm 2022 |  |  |  | Năm 2023 |  |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025 |  | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSNN | Kế hoạch năm 2021 | Giải ngân kế hoạch 2021 đến 31/01/2022 | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân Kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân kế hoạch 2022 đến 31/01/2023 | Kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 | Giải ngân Kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch năm 2023 | Giải ngân kế hoạch 2023 đến 31/01/2024 | Kế hoạch năm 2023được phép kéo dài sang năm 2024 | Giải ngân Kế hoạch vốn được phép kéo dài | Kế hoạch năm 2024 | Giải ngân kế hoạch 2024 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân kế hoạch 2024 đến 31/01/2025 | Dự kiến Kế hoạch năm 2025 | Ước giải ngân kế hoạch 2025 đến 31/01/2026
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
| NGUỒN VỐN NSTW TỈNH QUẢN LÝ |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 5823 | 20000 | 0 | 0
I | Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 20000 | 5823 | 20000 | 0 | 0
a | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
1 | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | TP. Lai Châu | 2021-2024 | CT HTKT cấp III nhóm B | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 30000 | 30000 |  |  | 20000 | 5823 | 20000

## PHụ luc 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NSĐP GIAI ĐOẠN 2021-2025
STT | nguồn vốn |  | ngành, lĩnh vực (sum tiền) | ngành, lĩnh vực | Danh mục công trình dự án | Ký hiệu ngành, lĩnh vực | Mã Chủ đầu tư | Mã số dự án | Địa điểm xây dựng | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế hoạch vốn đã bố trí đến hết năm 2020 |  |  | Nghị quyết 52/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 Quyết định 1471/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 |  | Quyết định 1535/QĐ TTg 15/9/2021 | Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Nghị quyết 57/NQ-HĐND ngày 06/8/2022 TP QĐ 1460 09/8/2022 | Dự án quyết toán | Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 22/10/2021 TP | QĐ 746 tỉnh; Nghị quyết 58/NQ-HĐND ngày 06/8/2022 QĐ 1458 09/8/2022 TP | Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 QĐ 1948 14/11/2022 TP | Nghị quyết 77/NQ-HĐND ngày 10/3/2023 QĐ 179 15/3/2023 TP | Nghị quyết 86/NQ-HĐND ngày 12/9/2023 QĐ 1025 ngày 04/10/2023 TP |  |  |  | Quyết toán dự án hoàn thành | Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 |  | Lũy kế vốn giải ngân từ khởi công đến thời điểm báo cáo | Tổng số kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 | Tổng số giải ngân giai đoạn 2021-2025 | Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 | [27 empty] | Ngành, lĩnh vực | Ghi chú
[12 empty] | Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư | [26 empty] | Năm 2021 | Năm 2021 | [6 empty] | Năm 2022 |  |  |  |  | Năm 2023 | [8 empty] | Năm 2024 |  |  | Năm 2025
[13 empty] | Tổng số (Tất cả các nguồn vốn) | NSTW | Trong đó: NSĐP | Khác | Tổng số (Tất cả các nguồn vốn) | NSTW | Trong đó: NSĐP | [14 empty] | Tổng số (Tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSĐP |  |  |  | Kế hoạch vốn giao đầu năm 2021 | Giá trị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn | Kế hoạch năm 2021 | Giải ngân kế hoạch 2021 đến 31/01/2022 | Kế hoạch năm 2021 được phép kéo dài sang năm 2022 | Giải ngân Kế hoạch vốn được phép kéo dài | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Kế hoạch vốn giao đầu năm 2022 | Giá trị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn | Kế hoạch năm 2022 | Giải ngân kế hoạch 2022 đến 31/01/2023 | Kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 | Giải ngân Kế hoạch vốn được phép kéo dài | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Kế hoạch vốn giao đầu năm 2022 khéo dài sang năm 2023 | Giải ngân | Kế hoạch năm 2022 | Giá trị điều chỉnh kế hoạch vốn | Kế vốn năm 2022 sau điều chỉnh | Giải ngân kế hoạch 2023 đến 31/01/2024 | Kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài sang năm 2023 | Giải ngân Kế hoạch vốn được phép kéo dài | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Kế vốn năm 2024 | Giải ngân kế hoạch 2024 đến thời điểm báo cáo | Ước giải ngân kế hoạch 2024 đến 31/01/2025 | Kế vốn năm 2025 | Ước giải ngân kế hoạch 2025 đến 31/01/2026
1 |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | * | 10 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [5 empty] | 11 | 12 | * |  |  | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |  |  | 21 |  |  | 22 | 23 | 24 |  | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 27 | 29
[37 empty] | 613557.1407 | 551381.3927
[5 empty] | TỔNG CỘNG (A+B): | [7 empty] | 1292885 | 241084 | 1050992 | 809 | 535471.338 | 30000 | 505471.338 | 50970 |  | 100000 | 22400 | 5920.737 | 353604 | 37514 | 3000 | 3008 | 16000 |  | 0 | 0 | 6075 | 690533.869 |  | 963256.3467 | 677300.796 | 550617.9733 | 96003.705 | 45883.628 | 85647.333 | 83590.954 |  |  | 2056.379 | 103661.997 | 54250.035 | 213351.301 | 187515.1507 |  |  | 25836.1503 | 1160.1814 | 763.4194 | 192571 | 3104 | 2486 | 156671.874 |  |  | 35851.126 | 135005.9946 |  | 62995.9946 | 59844 | 59844 | 0
A |  |  |  |  | NGUỒN VỐN NSTW | [7 empty] | 141284 | 141084 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 37514 | 0 | 1008 | 0 |  | 0 | 0 |  | 138522 |  | 108283.2926 | 127226 | 108283.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17000 | 40060 | 57060 | 56465.4186 |  |  | 594.5814 | 1160.1814 | 763.4194 | 39872 | 3104 | 2293 | 39475.874 |  |  | 396.126 | 30294 |  | 12342 | 0 | 0 | 0
A.1 |  |  | A | A | NGUỒN VỐN NSTW TỈNH QUẢN LÝ | [7 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100000 |  | 85823 | 100000 | 85823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17000 | 33000 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 0 | 20000 |  | 5823 | 0 | 0 | 0
|  |  | I | I | Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn | [7 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 100000 |  | 85823 | 100000 | 85823 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 17000 | 33000 | 50000 | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  |  | 0 | 20000 |  | 5823 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
1 |  |  | TL | TL | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu | TL | 3007277 BQLDA | 7628258 | TP. Lai Châu | CT HTKT cấp III nhóm B | 2021-2024 | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000 | [11 empty] | 100000 |  | 85823 | 100000 | 85823 | [7 empty] | 17000 | 33000 | 50000 | 50000 |  |  | 0 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 20000 |  | 5823 |  |  | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT
A.2 |  |  |  |  | NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | [7 empty] | 41284 | 41084 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37514 | 0 | 1008 | 0 |  | 0 | 0 |  | 38522 |  | 22460.2926 | 27226 | 22460.2926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7060 | 7060 | 6465.4186 |  |  | 594.5814 | 1160.1814 | 763.4194 | 9872 | 3104 | 2293 | 9475.874 |  |  | 396.126 | 10294 |  | 6519 | 0 | 0
[5 empty] | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
A.2.1 |  |  |  |  | Nguồn ngân sach trung ương thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số | [7 empty] | 28562 | 28562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26166 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 26166 |  | 14998.0546 | 18182 | 14998.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4576 | 4576 | 4436.1806 |  |  | 139.8194 | 705.4194 | 705.4194 | 6628 | 2293 | 2293 | 6341.874 |  |  | 286.126 | 6978 |  | 4220 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  |  | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [7 empty] | 3215 | 3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 3215 |  | 2329.7576 | 2430 | 2329.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 927 | 927 | 906.7576 |  |  | 20.2424 | 20.2424 | 20.2424 | 1049 | 0 | 0 | 1049 |  |  | 0 | 454 |  | 374 | 0 | 0
* |  |  |  |  | Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở |  | UBND xã Sùng Phài |  | X. Sùng Phài |  |  |  | 280 | 280 | [11 empty] | 280 | [7 empty] | 280 |  | 0 | 80 | 0 | [23 empty] | 80
* |  |  |  |  | Nội dung 4: Hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung | [7 empty] | 2935 | 2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2935 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2935 |  | 2329.7576 | 2350 | 2329.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 927 | 927 | 906.7576 |  |  | 20.2424 | 20.2424 | 20.2424 | 1049 | 0 | 0 | 1049 |  |  | 0 | 374 |  | 374 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Nâng cấp nước sinh hoạt đến các hộ bản Tả Chải, Trung Chải |  | UBND xã Sùng Phài | 7991618 | X. Sùng Phài | 101 hộ | 2022-2024 | Số: 395 22/7/2022 | 2935 | 2935 | [11 empty] | 2935 | [7 empty] | 2935 |  | 2329.7576 | 2350 | 2329.7576 | [8 empty] | 927 | 927 | 906.7576 |  |  | 20.2424 | 20.2424 | 20.2424 | 1049 |  |  | 1049 |  |  |  | 374 |  | 374
II |  |  |  |  | Dự án 2: Quy hoạch sắp sếp bố trí ổn định dân cư | [7 empty] | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8118 |  | 5311 | 5683 | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1519 | 1519 | 1519 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 1959 |  |  | 0 | 2205 |  | 1833 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, TP Lai Châu |  |  | 7984924 | X. Sùng Phài | 35 hộ | 2022-2024 | Số: 1405 22/7/2022 | 10500 | 10500 | [11 empty] | 8118 | [7 empty] | 8118 |  | 5311 | 5683 | 5311 | [8 empty] | 1519 | 1519 | 1519 |  |  | 0 |  |  | 1959 |  |  | 1959 |  |  |  | 2205 |  | 1833
III |  |  |  |  | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [7 empty] | 5503 | 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5503 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5503 |  | 2914.874 | 3655 | 2914.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 990 | 990 | 927 |  |  | 63 | 63 | 63 | 1327 | 0 | 0 | 1040.874 |  |  | 286.126 | 1338 |  | 947 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Tả Chải |  | UBND xã Sùng Phài |  | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=1km, rãnh thoát nước L=200m | 2022-2025 |  | 1500 | 1500 | [11 empty] | 1500 | [7 empty] | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0
5 |  |  |  |  | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu |  | UBND xã Sùng Phài |  | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=0,5km, rãnh thoát nước L=150m | 2022-2025 |  | 863 | 863 | [11 empty] | 863 | [7 empty] | 863 |  | 238 | 517 | 238 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 517 |  | 238
6 |  |  |  |  | Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải |  | UBND xã Sùng Phài | 7991617 | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=1,8km, ;rãnh thoát nước L=500m | 2022-2023 | Số: 396 22/7/2022 | 3140 | 3140 | [11 empty] | 3140 | [7 empty] | 3140 |  | 2676.874 | 3138 | 2676.874 | [8 empty] | 990 | 990 | 927 |  |  | 63 | 63 | 63 | 1327 |  |  | 1040.874 |  |  | 286.126 | 821 |  | 709
IV |  |  |  |  | Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [7 empty] | 9344 | 9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9330 |  | 4442.423 | 6414 | 4442.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 1083.423 |  |  | 56.577 | 622.177 | 622.177 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 |  |  | 0 | 2981 |  | 1066 | 0 | 0 | 0
* |  |  |  |  | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số | [7 empty] | 8190 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 8190 |  | 3359 | 5274 | 3359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 570 | 570 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 |  |  | 0 | 2981 |  | 1066 | 0 | 0
7 |  |  |  |  | Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng bản văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số - dân tộc Giấy (bản San Thàng) |  | UBND xã Thàng |  | X. San Thàng |  | 2022-2025 | Số: 947 11/9/2023 | 8190 | 8190 | [11 empty] | 8190 | [7 empty] | 8190 |  | 3359 | 5274 | 3359 | [14 empty] | 570 | 570 | 2293 | 2293 | 2293 | 2293 |  |  |  | 2981 |  | 1066
* |  |  |  |  | Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các thôn (gồm 04 nhà văn hóa tại các bản: Trung Chải, Suối Thầu, Tả Chải, Hồi Lùng xã Sùng Phài) | [7 empty] | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1140 |  | 1083.423 | 1140 | 1083.423 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1140 | 1140 | 1083.423 |  |  | 56.577 | 52.177 | 52.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  |  | Nhà văn hóa bản Trung Chải |  | UBND xã Sùng Phài | 7991623 | X. Sùng Phài | CTDD cấp III | 2022 | Số: 398 22/7/2022 | 300 | 300 | [11 empty] | 300 | [6 empty] | 1 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 300 | 300 | 300 |  |  | 0 | [15 empty] | Số 201 16/5/2023
9 |  |  |  |  | Nhà văn hóa bản Suối Thầu |  | UBND xã Sùng Phài | 7991620 | X. Sùng Phài | CTDD cấp III | 2022 | Số: 400 22/7/2022 | 280 | 280 | [11 empty] | 280 | [6 empty] | 1 | 280 |  | 276 | 280 | 276 | [8 empty] | 280 | 280 | 276 |  |  | 4 | [15 empty] | Số 200 16/5/2023
10 |  |  |  |  | Nhà văn hóa bản Tả Chải |  | UBND xã Sùng Phài | 7991621 | X. Sùng Phài | CTDD cấp III | 2022 | Số: 399 22/7/2022 | 280 | 280 | [11 empty] | 280 | [6 empty] | 1 | 280 |  | 279.6 | 280 | 279.6 | [8 empty] | 280 | 280 | 279.6 |  |  | 0.4 | [15 empty] | Số 202 16/5/2023
11 |  |  |  |  | Nhà văn hóa bản Hổi Lùng |  | UBND xã Sùng Phài | 7991619 | X. Sùng Phài | CTDD cấp III | 2022 | Số: 401 22/7/2022 | 294 | 294 | [11 empty] | 280 | [7 empty] | 280 |  | 227.823 | 280 | 227.823 | [8 empty] | 280 | 280 | 227.823 |  |  | 52.177 | 52.177 | 52.177
A.2.2 |  |  |  |  | Nguồn ngân sách trung ương thực hiện CT MTQG xây dựng NTM | [7 empty] | 12722 | 12522 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11348 | 0 | 1008 | 0 |  | 0 | 0 |  | 12356 |  | 7462.238 | 9044 | 7462.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2484 | 2484 | 2029.238 |  |  | 454.762 | 454.762 | 58 | 3244 | 811 | 0 | 3134 |  |  | 110 | 3316 |  | 2299 | 0 | 0
12 |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài |  | UBND xã Sùng Phài | 7991616 | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=1,2km | 2022-2023 | Số: 397 22/7/2022 | 1890 | 1800 |  | 90 | [9 empty] | 1800 | [7 empty] | 1800 |  | 1225.238 | 1799 | 1225.238 | [8 empty] | 1680 | 1680 | 1225.238 |  |  | 454.762 | 454.762 | 58 | 40 | [5 empty] | 40 | 79
13 |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu, xã Sùng Phài |  | UBND xã Sùng Phài |  | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=0,8km | 2022-2025 |  | 1280 | 1280 | [11 empty] | 1280 | [7 empty] | 1280 |  | 804 | 804 | 804 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 804 |  | 804
14 |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài, xã Sùng Phài |  | UBND xã Sùng Phài |  | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=1,2km | 2022-2025 |  | 1995 | 1995 | [11 empty] | 1900 | [7 empty] | 1900 |  | 1194 | 1194 | 1194 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 1194 |  | 1194
15 |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng bản Sin Chải, xã Sùng Phài |  | UBND xã Sùng Phài | 8028173 | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=1,2km | 2022-2025 | Số: 692 05/12/2022 | 2748 | 2748 | [11 empty] | 2748 | [7 empty] | 2748 |  | 2323 | 2620 | 2323 | [13 empty] | 0 |  |  | 2393 |  |  | 2323 |  |  | 70 | 227
16 |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng bản Lùng Thàng, xã Sùng Phài |  | UBND xã Sùng Phài |  | X. Sùng Phài | Đường GTNT C: chiều dài L=0,5km | 2022-2025 |  | 630 | 630 | [11 empty] | 600 | [7 empty] | 600 |  | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0
17 |  |  |  |  | Đường giao thông nội đồng bản Cắng Đắng, xã San Thàng |  | UBND xã Thàng | 7991614 | X. San Thàng | Đường GTNT C: chiều dài L=1,6km | 2022-2023 | Số: 685 22/7/2022 | 2310 | 2200 |  | 110 | [9 empty] | 2200 | [7 empty] | 2200 |  | 1916 | 2112 | 1916 | [8 empty] | 804 | 804 | 804 |  |  | 0 |  |  | 811 | 811 |  | 811 |  |  | 0 | 497 |  | 301
18 |  |  |  |  | Nâng cấp đường bản Lò Suối Tủng, xã San Thàng |  | UBND xã Thàng |  | X. San Thàng | Đường GTNT C: chiều dài L=0,5km, rãnh thoát nước | 2022-2025 |  | 861 | 861 | [11 empty] | 820 | [7 empty] | 820 |  | 0 | 515 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 515
19 |  |  |  |  | Lắp đặt biển báo biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc trên các tuyến đường xã trên địa bàn xã San Thàng | [5 empty] | 2023-2025 |  | 252 | 252 | [13 empty] | 252 | [5 empty] | 252 | [26 empty] | 0
20 |  |  |  |  | Đường nội đồng số 2 bản Căn Câu, xã Sùng Phài |  |  |  |  | DGTNT nhóm C L=0,5km | 2023-2025 |  | 756 | 756 | [13 empty] | 756 | [5 empty] | 756 | [26 empty] | 0
[34 empty] | 0 | [26 empty] | 0
[5 empty] | TỔNG CỘNG (A+B): | [7 empty] | 1151601 | 100000 | 1050992 | 609 | 535471.338 | 30000 | 505471.338 | 50970 | 0 | 0 | 22400 | 5920.737 | 353604 | 0 | 3000 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 552011.869 | 452011.869 | 854973.0541 | 550074.796 | 442334.6807 | 96003.705 | 45883.628 | 85647.333 | 83590.954 | 0 | 0 | 2056.379 | 86661.997 | 14190.035 | 156291.301 | 131049.7321 | 0 | 0 | 25241.5689 | 0 | 0 | 152699 | 0 | 193 | 117196 | 0 | 0 | 35455 | 104711.9946 | 22610.201 | 50653.9946 | 59844 | 59844 |  |  | 11341
A |  |  |  |  | NGUỒN VỐN NSĐP TỈNH QUẢN LÝ | [7 empty] | 700103 | 100000 | 600103 | 0 | 413245.979 | 0 | 413245.979 | 50970 | 0 | 0 | 0 | 5651.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 156738.869 | 56738.869 | 349026.1941 | 145877.421 | 143115.3471 | 14569.705 | -398.448 | 14171.257 | 14170.752 | 0 | 0 | 0.505 | 22324.997 | 3389.035 | 79289.032 | 76527.4631 | 0 | 0 | 2761.5689 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 32300 | 0 | 0 | 0 | 20117.132 | 5823 | 20117.132 | 0 | 0 | 0
I |  |  |  |  | Nguồn vốn ngân sách trung ương Chương trình mở rộng vệ sinh và nước sạch nông thôn | [7 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5823 | 20000 | 0 | 0
Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024
1 |  |  |  |  | Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt thành phố Lai Châu |  |  |  | TP. Lai Châu | CT HTKT cấp III nhóm B | 2021-2024 | Số: 1606 03/12/2021 | 100000 | 100000 | [19 empty] | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | [9 empty] | 50000 | 50000 | [5 empty] | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | 20000 | 5823 | 20000
II |  |  |  |  | Nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh | [7 empty] | 469217 | 0 | 469217 | 0 | 289531.864 | 0 | 289531.864 | 50970 | 0 | 0 | 0 | 5553.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56523.224 | 56523.224 | 332431.5661 | 45661.776 | 42899.7021 | 14471.192 | -398.448 | 14072.744 | 14072.239 | 0 | 0 | 0.505 | 22324.997 | 3389.035 | 29289.032 | 26527.4631 | 0 | 0 | 2761.5689 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án hoàn thành, bà giao đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
2 |  |  | HTKT | HTKT | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 3 (lô 2, lô 3) thành phố Lai Châu | HTKT | 3007277 BQLDA | 7263824 | TP. Lai Châu | CT HTKT | 2011-2014 | Số 363 17/3/2011 | 46171 |  | 46171 |  | 46036 |  | 46036 |  |  |  |  | 1.643 | [8 empty] | 1 | 1.643 | 1.643 | 46037.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 |  | 1.643 | 1.643 |  |  | 0 | [21 empty] | Lĩnh vực HTKT | 306 23/3/2020
3 |  |  | HTKT | HTKT | Mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 7, thành phố Lai Châu | HTKT | 3007277 BQLDA | 7263823 | TP. Lai Châu | CT HTKT | 2010-2014 | Số: 1404 29/10/2011; 641 13/6/2013 | 21500 |  | 21500 |  | 19500 |  | 19500 |  |  |  |  | 892.264 | [8 empty] | 1 | 892.264 | 892.264 | 20392.264 | 892.264 | 892.264 | 892.264 |  | 892.264 | 892.264 |  |  | 0 | [21 empty] | Lĩnh vực HTKT | 603 25/5/2020
4 |  |  | TL | TL | Hệ thống thoát nước khu dân cư số 5 ra suối Nậm Con Gin | TL | 3007277 BQLDA | 7270579 | TP. Lai Châu | CT HTKT | 2011-2013 | Số: 1657 9/12/2010 553 30/5/2012 | 19030 |  | 19030 |  | 18840 |  | 18840 |  |  |  |  | 37.285 | [8 empty] | 1 | 37.285 | 37.285 | 18876.78 | 37.285 | 36.78 | 37.285 |  | 37.285 | 36.78 |  |  | 0.505 | [21 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | 604 25/5/2020
5 |  |  | TL | TL | Cải tạo ao cá Bác Hồ | TL | 3007277 BQLDA | 7495619 | P. Tân Phong | CT TL 5,46 ha | 2015-2018 | Số:1372-29/10/2014 | 42000 |  | 42000 |  | 37442.864 |  | 37442.864 |  |  |  |  | 265 | [8 empty] | 1 | 265 | 265 | 37707.258 | 264.394 | 264.394 |  | 264.394 | 264.394 | 264.394 |  |  | 0 | [21 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | 03-05.1.2021
6 |  |  | CTN | CTN | Cấp nước sinh hoạt khu dân cư số 4 thị xã Lai Châu | TL | 3007277 BQLDA | 7263824 | TP. Lai Châu | CT HTKT | 2006-2007 | số 1015 27/7/2006 | 3516 |  | 3516 |  | 3050 |  | 3050 |  |  |  |  | 201.997 | [8 empty] | 1 | 201.997 | 201.997 | 3251.997 | 201.997 | 201.997 | [7 empty] | 201.997 |  | 201.997 | 201.997 |  |  | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | 1566.25.11.2021
7 |  |  | TL | TL | Hồ nuôi trồng thủy sản hạ lưu đường 60m | TL | 3007277 BQLDA | 7248826 | TP. Lai Châu | CT TTL | 2010-2015 | Số: 1070- 27/8/2010; 55-16/01/2013 | 87500 |  | 87500 |  | 83191 |  | 83191 |  |  |  |  | 3389.035 | [8 empty] | 1 | 3389.035 | 3389.035 | 86580.035 | 3389.035 | 3389.035 | [8 empty] | 3389.035 | 3389.035 | 3389.035 |  |  | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | 901.22.7.2022 |  | 27050
8 |  |  | HTKT | HTKT | San gạt mặt bằng tạo quỹ đất phía Tây Nam thành phố Lai Châu |  |  |  | TP. Lai Châu | CT HTKT | 2012-2014 | Số: 1267/ 25.10.2012 | 25000 |  | 25000 |  | 23692 |  | 23692 |  |  |  |  | 766 | [8 empty] | 1 | 766 | 766 | 24458 | 766 | 766 | [16 empty] | 766 |  |  | 766 | [8 empty] | Lĩnh vực HTKT | 746.05.6.2023
b |  |  |  |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 2021-2025
9 | NSTW cân đối TK ổn định |  | TL | TL | Hệ thống thoát nước thành phố Lai Châu | TL | 3007277 BQLDA | 7628258 | TP Lai Châu | CT HTKT cấp III | 2017-2021 | Số: 135 31/10/2016 | 90000 |  | 90000 |  | 44780 |  | 44780 | 25220 | [13 empty] | 25220 | 25220 | 60473 | 17250 | 15693 | 10000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 7250 |  | 7250 | 5693 |  |  | 1557 | [14 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT
10 |  | 1X | HTKT | HTKT | Khu lâm viên thành phố Lai Châu | HTKT | 3007277 BQLDA | 7678836 | TP. Lai Châu | CT HTKT, nhóm B, cấp II, 19ha | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 | 120000 |  | 120000 |  | 5000 |  | 5000 | 19250 | [12 empty] | 1 | 19250 | 19250 | 21359 | 16359 | 16359 | [7 empty] | 11250 |  | 14825 | 14825 |  |  | 0 |  |  | 1534 |  |  | 1534 | [8 empty] | Lĩnh vực HTKT | Số 10 05/01/2024
11 | cân đối NS tỉnh |  | GT | GT | Đường nối các khu dân cư với vùng sản xuất, thành phố Lai Châu (Tuyến số 1, tuyến số 3 và nối tuyến QL4D đến nhà máy gạch tuynen cũ) | GT | 3007277 BQLDA | 7636072 | TP Lai Châu | CT GT cấp IV, L=1.316 m | 2016-2021 | Số: 56 31/3/2016 | 14500 |  | 14500 |  | 8000 |  | 8000 | 6500 | [13 empty] | 6500 | 6500 | 13295.5891 | 6500.158 | 5295.5891 | 3540 | -662.842 | 2877.158 | 2877.158 |  |  |  | 3623 |  | 3623 | 2418.4311 |  |  | 1204.5689 | [14 empty] | Lĩnh vực giao thông |  |  | 8022.158
III |  |  |  |  | Nguồn vốn xổ số kiến thiết | [7 empty] | 16676 | 0 | 16676 | 0 | 16496.115 | 0 | 16496.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98.513 | 98.513 | 16594.628 | 98.513 | 98.513 | 98.513 | 0 | 98.513 | 98.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án hoàn thành, bà giao đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
12 |  |  | GD | GD | Nhà ban giám hiệu và nhà đa năng trường THCS Đoàn Kết | GD | 3007277 BQLDA | 7235252 | P. Đoàn Kết | CT DD nhóm C | 2010-2011 | Số: 828 29/6/2010 | 7176 |  | 7176 |  | 7107 |  | 7107 |  |  |  |  | 59.317 | [8 empty] | 1 | 59.317 | 59.317 | 7166.317 | 59.317 | 59.317 | 59.317 |  | 59.317 | 59.317 |  |  | 0 | [21 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục | 231-14.10.2020
13 |  |  | GD | GD | Trường MN Quyết Thắng 2, giai đoạn II | GD | 3007277 BQLDA | 7485836 | TP. Lai Châu | CT DD nhóm C | 2015-2017 | Số 1365 28/10/14 | 9500 |  | 9500 |  | 9389.115 |  | 9389.115 |  |  |  |  | 39.196 | [8 empty] | 1 | 39.196 | 39.196 | 9428.311 | 39.196 | 39.196 | 39.196 |  | 39.196 | 39.196 |  |  | 0 | [21 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục | 233 - 14.10.2020
IV |  |  |  |  | Nguồn xây dựng cơ bản tập trung | [7 empty] | 114210 | 0 | 114210 | 0 | 107218 | 0 | 107218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.132 | 117.132 | 0 | 117.132 | 117.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.132 | 0 | 117.132 | 0 | 0
Các dự án hoàn thành, bà giao đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020
14 |  |  |  |  | San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư số 1 mở rộng thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu) |  |  |  | TP Lai Châu | CT HTKT, | 2010-2016 | Số: 618 24/5/2010 | 57210 |  | 57210 |  | 54184 |  | 54184 | [14 empty] | 24.848 | 24.848 |  | 24.848 | 24.848 | [23 empty] | 24.848 |  | 24.848 |  |  |  | Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 05/4/2024
15 |  |  |  |  | Khu dân cư số 1 giai đoạn II, thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu) |  |  |  | TP Lai Châu | CT HTKT, | 2012-2023 | Số: 1248 14/10/2011 | 57000 |  | 57000 |  | 53034 |  | 53034 | [14 empty] | 92.284 | 92.284 |  | 92.284 | 92.284 | [23 empty] | 92.284 |  | 92.284 |  |  |  | Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 19/12/2023
B |  |  |  |  | NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ | [7 empty] | 451498 | 0 | 450889 | 609 | 122225.359 | 30000 | 92225.359 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 269 | 353604 | 0 | 3000 | 2000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 395273 | 395273 | 505946.86 | 404197.375 | 299219.3336 | 81434 | 46282.076 | 71476.076 | 69420.202 | 0 | 0 | 2055.874 | 64337 | 10801 | 77002.269 | 54522.269 | 0 | 0 | 22480 | 0 | 0 | 120399 | 0 | 193 | 84896 | 0 | 0 | 35455 | 84594.8626 | 16787.201 | 30536.8626 | 59844 | 59844
I |  |  |  |  | Nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác | [7 empty] | 313020 | 0 | 313020 | 0 | 117094.359 | 30000 | 87094.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250000 | 250000 | 266173.96 | 259870.475 | 149079.601 | 60937 | 32093.206 | 50710.206 | 48654.332 | 0 | 0 | 2055.874 | 44490 | 5136 | 49626.269 | 27288.269 | 0 | 0 | 22338 | 0 | 0 | 69007 | 0 | 0 | 34110 | 0 | 0 | 34897 | 51500 | 0 | 0 | 39027 | 39027 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án hoàn thành, bà giao đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 | [7 empty] | 0
16 | SDD+vốn khác |  | BT | BT | Mở rộng nâng cấp chợ trung tâm thành phố (kinh phí bồi thường) | BT | 1087550 TTPTQĐ | 7628257 | P. Đoàn Kết | BT | 2017-2020 | Số: 2514a 28/10/2018 | 3651 |  | 3651 |  | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 651 | [8 empty] | 651 | 651 | 3646 | 651 | 646 | 617 |  | 617 | 617 |  |  |  | 34 |  | 34 | 29 |  |  | 5 | [14 empty] | Bồi thường
17 |  |  | GT | GT | Cải tạo đường Thanh Niên | GT | 3007277 BQLDA | 7658235 | P. Tân Phong | CT GT cấp III L=378,9m | 2018-2020 | Số: 1803 30/10/2017 | 10900 |  | 10900 |  | 10571.662 |  | 10571.662 | [5 empty] | 210 | [8 empty] | 210 | 210 | 10781.662 | 210 | 210 | [7 empty] | 210 |  | 210 | 210 |  |  | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực giao thông
b |  |  |  |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | 0 | [38 empty] | 0
18 | SDD+Vốn khác |  | QLNN | QLNN | Trụ sở phường Đoàn Kết | QLNN | 3007277 BQLDA | 7851513 | P. Đoàn Kết | CT DD cấp III 2 tầng, Sxd 476m2 Ss 880m2 | 2020-2021 | Số: 1753 31/10/2019 | 12500 |  | 12500 |  | 7300 |  | 7300 | [5 empty] | 5200 | [7 empty] | 1 | 5200 | 5200 | 10082 | 3679 | 2782 | 3000 | -746 | 2254 | 2053 |  |  | 201 | 746 |  | 746 | 50 |  |  | 696 |  |  | 679 |  |  | 679 | [8 empty] | Lĩnh vực Quản lý nhà nước | 1124-17.10.2023
19 | SDD+vốn khác |  | GT | GT | Đường Đinh Bộ lĩnh | GT | 3007277 BQLDA | 7702286 | TP. Lai Châu | CT GT cấp IV L=869,03m | 2017-2021 | Số: 1809 30/10/2017 | 31619 |  | 31619 |  | 18424 |  | 18424 | [5 empty] | 10033 | [8 empty] | 10033 | 10033 | 21978.6143 | 4410 | 3554.6143 | 8529 | -5000 | 3529 | 2673.6143 |  |  | 855.3857 | 6250 | -5369 | 881 | 881 |  |  | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực giao thông
20 | SDD+TBS | 2X | GD | GD | Trường tiểu học Đoàn Kết | GD | 3007277 BQLDA | 7859977 | P. Đoàn Kết | CT DD cấp III-3 tầng diện tích 1.295m2 15 phòng | 2020-2022 | Số: 1234 28/9/2020 | 35000 |  | 35000 |  | 6869 |  | 6869 | [5 empty] | 10398 | [7 empty] | 1 | 10398 | 10398 | 17267.206 | 10398.206 | 10398.206 | 5000 | 5398.206 | 10398.206 | 10398.206 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục | 1040.9.10.2023 | 64269.236 | 24526.236
- |  | 1X | HTKT |  | Khu lâm viên thành phố Lai Châu | HTKT | 3007277 BQLDA | 7678836 | TP. Lai Châu | CT HTKT, nhóm B, cấp II, 19ha | 2018-2022 | Số: 1649 26/12/2017 Số: 1013 29/7/2020 | 0 |  |  |  | 66000 | 30000 | 36000 | [5 empty] | 17750 | [7 empty] | 0 | 17750 | 17750 | 83261 | 21500 | 17261 |  | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 0 | 3750 |  | 3750 |  |  |  | 3750 |  |  | 3750 |  |  | 3261 |  |  | 489 | [5 empty] | Lĩnh vực HTKT | Lồng ghép vốn tỉnh 19.250 triệu đồng
21 | SDD+vốn khác |  | GT | GT | Đường 17 kéo dài | GT | 3007277 BQLDA | 7573282 | TP. Lai Châu | Chiều dài tuyến L=110m Bn=16,5m | 2016-2021 | Số: 2145a-20/11/2015 | 6400 |  | 6400 |  | 4929.697 |  | 4929.697 | [5 empty] | 1470 | [8 empty] | 1470 | 1470 | 6081.751 | 1312 | 1152.054 | 1471 | -159 | 1312 | 1152.054 |  |  | 159.946 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực giao thông
c |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 42320 | [12 empty] | 0
22 |  |  | TL | TL | Kênh thủy lợi Cư Nhà La đến ngã ba Nông Trường | TL | 1060617 P. KT | 7891350 | TP. Lai Châu | L=4163m; ( BxH)=(1x1,2m); Dđáy=13cm; BTCT M200; | 2021-2022 | Số: 154 09/03/2021 | 5600 |  | 5600 | [9 empty] | 5600 | [7 empty] | 1 | 5600 | 5600 | 4964.9613 | 5000 | 4964.9613 |  | 5000 | 5000 | 4964.9613 |  |  | 35.0387 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 18/01/2024
23 |  |  | TL | TL | Kênh thoát nước tại trung tâm bản Lùng Than, xã San Thàng | TL | 1060617 P. KT | 7891349 | X. San Thàng | L=410m; (BxH)=(2,5x2,5): Dđáy=20cm. | 2021-2022 | Số: 153 09/03/2021 | 4850 |  | 4850 | [9 empty] | 4850 | [7 empty] | 1 | 4850 | 4850 | 4778.658 | 4800 | 4778.658 |  | 4800 | 4800 | 4778.658 |  |  | 21.342 | [6 empty] | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 24/01/2024
24 |  | 7X | GT | GT | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | GT | 3007277 BQLDA | 7916377 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | 38000 |  | 38000 | [9 empty] | 38000 | [8 empty] | 38000 | 38000 | 23552 | 41220 | 23552 |  | 1300 | 1300 | 1300 |  |  |  | 25000 | -8000 | 17000 | 15600 |  |  | 1400 |  |  | 19700 |  |  | 3432 |  |  | 16268 |  |  |  | 3220 | 3220 | Lĩnh vực giao thông
- |  | 3X | GD |  | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | GD | 3007277 BQLDA | 7901001 | X. Sùng Phài | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 451 27/5/2021 | 0 | [11 empty] | 1800 | [7 empty] | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  | 1800 | 1800 | 1800 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
25 |  | 4X | GD | GD | Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong | GD | 3007277 BQLDA | 7910550 | P. Đông Phong | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 364a 29/4/2021 | 10000 |  | 10000 | [9 empty] | 5700 | [7 empty] | 1 | 5700 | 5700 | 5649.8384 | 7166 | 5649.8384 |  | 5700 | 5700 | 4916.8384 |  |  | 783.1616 |  | 732.731 | 733 |  |  |  | 733 |  |  | 733 |  |  | 733 |  |  | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
26 |  |  | TL | TL | Nâng cấp tuyến đường từ ngã 5 bản Cư nhà La đến khu đội 5 giao với Đại Lộ Lê Lợi | TL | 3007277 BQLDA | 7891350 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2022-2025 | Số: 2347 10/12/2021 | 14000 |  | 14000 | [9 empty] | 14000 | [8 empty] | 14000 | 14000 | 11876 | 15510 | 11876 | [7 empty] | 8000 | 1355 | 9355 | 7000 |  |  | 2355 |  |  | 6155 |  |  | 4876 |  |  | 1279 | [5 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT | 1883a 04.11.2022
27 |  |  | VH | VH | Nhà văn hóa tổ dân phố số 9, phường Quyết Thắng | VH | 3007277 BQLDA | 7891349 | P. Quyết Thắng | CT DD | 2022 | Số: 2340 09/12/2021 | 500 |  | 500 | [9 empty] | 500 | [7 empty] | 1 | 500 | 500 | 463.269 | 463.269 | 463.269 | [7 empty] | 500 | -36.731 | 463.269 | 463.269 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục | 1666.22.9.2022
28 |  | 6X | GT | GT | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng | GT | 3007277 BQLDA | 7952849 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2025 | Số: 234 21/3/2022 | 140000 |  | 140000 | [9 empty] | 126000 | [8 empty] | 126000 | 126000 | 59991 | 139251 | 59991 | [8 empty] | 16454 | 16454 | 3055 |  |  | 13399 |  |  | 37990 |  |  | 21129 |  |  | 16861 | 49000 |  | 0 | 35807 | 35807 | Lĩnh vực giao thông
- |  | 5X | YT |  | Trạm y tế xã San Thàng | YT | 3007277 BQLDA | 8005203 | X. San Thàng | CT DD | 2023-2024 | Số: 2240 24/11/2022 | [12 empty] | 5798 | [8 empty] | 5798 | 5798 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0
d |  |  |  |  | Dự phòng dành cho các công trình khẩn cấp; các công trình còn thiếu vốn sau quyết toán và một số nhiệm vụ quan trọng khác) | [7 empty] | 0 | [11 empty] | 2040 | [8 empty] | 2040 | 2040 | 0 | 2500 | 0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 2500 |  | 0
II |  |  |  |  | Nguồn xây dựng cơ bản tập trung và các nguồn vốn hợp pháp khác | [7 empty] | 94200 |  | 94200 | 0 | 3131 | 0 | 3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102954 | 102954 | 94494.03 | 102954.03 | 100063.03 | 19847 | 13920 | 19847 | 19847 | 0 | 0 | 0 | 19847 | 0 | 19847 | 19847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20766 | 0 | 193 | 20433 | 0 | 0 | 333 | 21677.03 | 10415.03 | 19119.03 | 20817 | 20817 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sang giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | 0
- | SDD+TBS | 2X | GD |  | Trường tiểu học Đoàn Kết | GD | 3007277 BQLDA | 7859977 | P. Đoàn Kết | CT DD cấp III-3 tầng diện tích 1.295m2 15 phòng | 2020-2022 | Số: 1234 28/9/2020 | 0 |  |  |  | 3131 |  | 3131 | [5 empty] | 14602 | [7 empty] | 0 | 14602 | 14602 | 17259.03 | 14128.03 | 14128.03 | 5927 |  | 5927 | 5927 |  |  |  | 8110 |  | 8110 | 8110 |  |  | 0 | [9 empty] | 91.03 | 91.03 | 91.03 |  |  | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục | Lồng ghép vốn thu sử dụng đất
b |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 13920 | [12 empty] | 0
29 | 1 | 3X | GD | GD | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | GD | 3007277 BQLDA | 7901001 | X. Sùng Phài | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 451 27/5/2021 | 12000 |  | 12000 | [9 empty] | 9550 | [7 empty] | 1 | 9550 | 9550 | 8787 | 8950 | 8787 |  | 3468 | 3468 | 3468 |  |  |  | 4810 |  | 4810 | 4810 |  |  | 0 |  |  | 672 |  | 193 | 509 |  |  | 163 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục | 1039.09.10.2023 | #REF! | #REF!
- |  | 4X | GD |  | Nhà lớp học Trường THCS Đông Phong | GD | 3007277 BQLDA | 7910550 | P. Đông Phong | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 364a 29/4/2021 | 0 | [11 empty] | 4300 | [7 empty] | 0 | 4300 | 4300 | 4077 | 4077 | 4077 |  | 3740 | 3740 | 3740 |  |  |  | 337 |  | 337 | 337 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
30 |  |  | GD | GD | Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sùng Phài | GD | 3007277 BQLDA | 7929384 | X. Sùng Phài | CT DD cấp III | 2021-2023 | Số: 2181 15/11/2021 | 19000 |  | 19000 | [9 empty] | 17100 | [8 empty] | 17100 | 17100 | 16930 | 17100 | 16930 |  | 6712 | 6712 | 6712 |  |  |  | 6590 |  | 6590 | 6590 |  |  | 0 |  |  | 3798 |  |  | 3628 |  |  | 170 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
31 |  | 5X | YT | YT | Trạm y tế xã San Thàng | YT | 3007277 BQLDA | 8005203 | X. San Thàng | CT DD | 2023-2024 | Số: 2240 24/11/2022 | 6000 |  | 6000 | [9 empty] | 202 | [8 empty] | 202 | 202 | 5516 | 5516 | 5516 | [13 empty] | 0 |  |  | 3596 |  |  | 3596 |  |  | 0 | 1920 | 1920 | 1920
32 |  |  | TL | TL | Nâng cấp, sửa chữa kênh từ đường tránh chợ San Thàng đến bản Thành Công | TL | 3007277 BQLDA |  | X. San Thàng | TL | 2024 |  | 3500 |  | 3500 | [9 empty] | 3500 | [8 empty] | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT
33 |  |  | TL | TL | Nâng cấp kênh từ cầu Gia Khâu II đến kênh Lùng Thàng, xã San Thàng | TL | 3007277 BQLDA |  | X. San Thàng | TL | 2023-2025 |  | 10500 |  | 10500 | [9 empty] | 10500 | [8 empty] | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực thủy lợi, HTKT
34 |  |  | GD | GD | Nhà lớp học và nhà hiệu bộ trường Tiểu học Kim Đồng | GD | 3007277 BQLDA | 8005204 | P. Đông Phong | CT DD | 2023-2025 | Số: 2241 24/11/2022 | 14000 |  | 14000 | [9 empty] | 14000 | [8 empty] | 14000 | 14000 | 13824 | 13824 | 13824 | [13 empty] | 0 |  |  | 8300 |  |  | 8300 |  |  | 0 | 5524 | 5524 | 5524 |  |  | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
35 |  |  | GD | GD | Nhà lớp học bộ môn THCS Quyết Tiến | GD | 3007277 BQLDA | 8005207 | P. Quyết Tiến | CT DD | 2023-2024 | Số: 2242 24/11/2022 | 7300 |  | 7300 | [9 empty] | 7300 | [8 empty] | 7300 | 7300 | 7284 | 7284 | 7284 | [13 empty] | 0 |  |  | 4400 |  |  | 4400 |  |  | 0 | 2884 | 2880 | 2884 |  |  | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
36 |  |  | GD | GD | Nhà lớp học bộ môn trường Tiểu học - THCS Nậm Loỏng | GD | 3007277 BQLDA |  | Xã Sùng Phài | CT DD | 2024-2025 |  | 7500 |  | 7500 | [9 empty] | 7500 | [8 empty] | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
37 |  |  | GD | GD | Nhà đa năng trường THCS Đông Phong | GD | 3007277 BQLDA |  | P. Đông Phong | CT DD | 2025 |  | 4800 |  | 4800 | [9 empty] | 4800 | [8 empty] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4800 | 4800 | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
38 |  |  | GD | GD | Nhà đa năng trường THCS Tân Phong | GD | 3007277 BQLDA |  | P. Tân Phong | CT DD | 2024-2025 |  | 4800 |  | 4800 | [9 empty] | 4800 | [8 empty] | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 4800 | 4800 | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
39 |  |  | GD | GD | Nhà đa năng trường THCS Quyết Tiến | GD | 3007277 BQLDA |  | P. Quyết Tiến | CT DD | 2024-2025 |  | 4800 |  | 4800 | [9 empty] | 4800 | [8 empty] | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
- |  | 6X | GT |  | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17, phường Quyết Thắng | GT | 3007277 BQLDA | 7952849 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2025 | Số: 234 21/3/2022 | 0 | [19 empty] | 0 |  |  |  | 11258 | 8700 | [13 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 11258 |  | 8700
- |  |  | GT |  | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | GT | 3007277 BQLDA | 7916377 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 11217 | 11217 | 11217 | [13 empty] | 0 | [12 empty] | 11217 | 11217
III |  |  |  |  | Nguồn thu XSKT thực hiện CT MTQG XDNTM (tỉnh bổ sung cho NSTP) | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | 0 | [38 empty] | 0
- |  | 3X | GD |  | Điểm trường mầm non - tiểu học bản Sùng Phài, xã Sùng Phài | GD | 3007277 BQLDA | 7901001 | X. Sùng Phài | CT DD cấp III | 2021-2022 | Số: 451 27/5/2021 | 0 | [11 empty] | 650 | [7 empty] | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | Lĩnh vực văn hóa, giáo dục
IV |  |  |  |  | Nguồn vốn Chi xây dựng cơ bản tập trung vốn trong nước tỉnh bổ sung | [7 empty] | 2269 |  | 2269 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 269 | 2268.87 | 268.87 | 268.87 | 0 | 268.87 | 268.87 | 268.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án hoàn thành, bà giao đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2020 | [7 empty] | 0 | [38 empty] | 0
40 |  |  | BT | BT | Kinh phí GPMB thực hiện dự án xử lý điểm đen tại Km 38+500/QL4D tỉnh Lai Châu | BT | 1087550 TTPTQĐ | 7636075 | TP. Lai Châu | BT | 2017-2018 | Số: 96 14/02/2017 1129 31/8/2020 | 2269 |  | 2269 |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 269 | [8 empty] | 1 | 269 | 269 | 2268.87 | 268.87 | 268.87 |  | 268.87 | 268.87 | 268.87 | [9 empty] | 0 | [14 empty] | 1129 - 31.8.2020 | Tỉnh bổ sung ngân sách thành phố; DA lồng ghép vốn tỉnh quản lý 2.000 triệu đồng
V |  |  |  |  | Nguồn vốn thực hiện đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập trung (Thực hiện đề án 04) | [7 empty] | 22939 | 0 | 22400 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 22400 | 13404 | 21454 | 21454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665 | 2665 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10739 | 0 | 0 | 10739 | 0 | 0 | 0 | 8050 | 6235 | 8050 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [31 empty] | 0 | [14 empty] | 0
41 |  |  | GT | GT | Đường giao thông vùng chè xã xùng phài, San Thàng | GT |  | 7968773 | X. San Thàng | NC 13 Km nháng GTNT C | 2022-2024 | Số: 1456 9/8/2022 | 9373 |  | 9100 | 273 | [6 empty] | 9100 | [10 empty] | 9100 | 9100 | 5446 | 9036 | 9036 | [8 empty] | 1083 | 1083 | 1083 |  |  | 0 |  |  | 4363 |  |  | 4363 |  |  |  | 3590 | 1775 | 3590 |  |  | Lĩnh vực giao thông
42 |  |  | TL | TL | Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Sùng Phài | TL |  | 7968770 | X. Sùng Phài | 4 đầu mối, 5,1 km kênh | 2022-2024 | Số: 1457 9/8/2022 | 13566 |  | 13300 | 266 | [6 empty] | 13300 | [10 empty] | 13300 | 13300 | 7958 | 12418 | 12418 | [8 empty] | 1582 | 1582 | 1582 |  |  | 0 |  |  | 6376 |  |  | 6376 |  |  |  | 4460 | 4460 | 4460 |  |  | Lĩnh vực thủy lợi
VI |  |  |  |  | Nguồn tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố | [7 empty] | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3000 | 3000 | 2858 | 3000 | 2858 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2858 |  |  | 142 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [30 empty] | 0 | 0 | [14 empty] | 0
43 |  |  | TM | TM | Bảo tồn, phát huy Chợ phiên truyền thống San Thàng, xã San Thàng, thành phố Lai Châu | VH | UBND xã Thàng | 7994150 | X. San Thàng |  | 2022 | Số: 1949 15/11/2022 | 3000 |  | 3000 | [11 empty] | 3000 | [6 empty] | 3000 | 3000 | 2858 | 3000 | 2858 | [8 empty] | 3000 | 3000 | 2858 |  |  | 142
VII |  |  |  |  | Nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho ngân sách thành phố thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị phục vụ kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh | [7 empty] | 14070 | 0 | 14000 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  | 14000 | 14000 | 118395 | 14000 | 13775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 13775 |  |  | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [30 empty] | 104620
44 |  |  | HTKT | HTKT | Dự án nâng cấp, cải tạo lát vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố, gồm: Nâng cấp, cải tạo vỉa hè tuyến đường quanh Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu và Nhà thi đấu đa năng Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu; Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu |  |  |  | TP. Lai Châu |  | 2023 | Số 964 18/9/2022 | 3070 |  | 3000 | 70 | [12 empty] | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 2800 | 3000 | 2800 | [16 empty] | 3000 |  |  | 2800 |  |  | 200
45 |  |  | HTKT | HTKT | Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng đường Đại lộ Lê Lợi, đường 58m, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố, gồm: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn Led tiết kiệm năng lượng; lắp đặt Led trang trí tại bùng binh Đại lộ Lê Lợi – 58m và bùng binh Sùng Phài; cải tạo hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên địa bàn thành phố |  |  |  | TP. Lai Châu |  | 2023 | Số 965 18/9/2022 | 11000 |  | 11000 | [13 empty] | 11000 |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 10975 | 11000 | 10975 | [16 empty] | 11000 |  |  | 10975 |  |  | 25
VIII |  |  |  |  | Nguồn tăng thu ngân sách thành phố | [7 empty] | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 6069.5 | 2000 | 8012.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4253.5 | 0 | 0 | 4205.5 | 0 | 0 | 0 | 1942.7273 | 0 | 1942.7273 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
46 |  |  | QLNN | QLNN | Xây dựng phòng truyền thống Đảng bộ thành phố |  |  |  | TP. Lai Châu |  | 2023 | Số 966 18/9/2022 | 2000 |  | 2000 | [13 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 2000 | 1952 | 2000 | 1952 | [16 empty] | 2000 |  |  | 1952
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- |  | 6X | GT |  | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 phường Quyết Thắng |  |  |  | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2025 | Số: 234 21/3/2022 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 4117.5 |  | 4117.5 | [9 empty] | 1864 | 1864 | [5 empty] | 2253.5 |  |  | 2253.5
- |  | 7X | GT |  | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | GT | 3007277 BQLDA | 7916377 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | [25 empty] | 1942.7273 | [23 empty] | 1942.7273 |  | 1942.7273 |  |  |  |  | 2046.5499
IX |  |  |  |  | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1633.5 | 0 | 1633.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1633.5 | 0 | 0 | 1633.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
- |  | 6X | GT |  | Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ trụ sở UBND phường Đoàn Kết mới đến giao đường số 17 phường Quyết Thắng |  |  |  | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2025 | Số: 234 21/3/2022 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 1633.5 |  | 1633.5 | [16 empty] | 1633.5 |  |  | 1633.5
X |  |  |  |  | Nguồn tiết kiệm chi ngân sách thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.1053 | 137.171 | 1425.1053 | 0 | 0
a |  |  |  |  | Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025
* |  |  |  |  | Nguồn thu sử dụng đất năm 2023
- |  | 5X | YT |  | Trạm y tế xã San Thàng | YT | 3007277 BQLDA | 8005203 | X. San Thàng | CT DD | 2023-2024 | Số: 2240 24/11/2022 | [25 empty] | 137.171 | [23 empty] | 137.171 | 137.171 | 137.171
- |  | 7X | GT |  | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | GT | 3007277 BQLDA | 7916377 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | [25 empty] | 103.8226 | [23 empty] | 103.8226 |  | 103.8226
* |  |  |  |  | Nguồn cân đối ngân sách
- |  | 7X | GT |  | Tuyến đường từ QL4D đến bản Tả Chải - Trung Chải xã Sùng Phài | GT | 3007277 BQLDA | 7916377 | TP. Lai Châu | CT giao thông | 2021-2023 | Số: 1239 02/8/2021 | [25 empty] | 1184.1117 | [23 empty] | 1184.1117 |  | 1184.1117
|  |  | tên | tên | số lượng |  |  |  | vốn gđ | vốn đã giải ngân bố trí
|  |  | TL | TL | 10 |  |  |  | 80661.32 | 53420.8283
|  |  | GT | GT | 7 |  |  |  | 191313 | 131689.919
|  |  | BT | BT | 2 |  |  |  | 920 | 914.87
|  |  | YT | YT | 1 |  |  |  | 6000 | 5653.171
|  |  | GD | GD | 12 |  |  |  | 107398.513 | 93226.5874
|  |  | HTKT | HTKT | 6 |  |  |  | 52659.907 | 49054.907
|  |  | TM | TM | 1 |  |  |  | 3000 | 2858
|  |  | VH | VH | 1 |  |  |  | 500 | 463.269
|  |  | CTN | CTN | 1 |  |  |  | 201.997 | 201.997
|  |  | QLNN | QLNN | 2 |  |  |  | 7200 | 4734
[9 empty] | 100000 | 100000
|  |  | dự phòng | [5 empty] | 2040
551894.737
[9 empty] | 551895 | 442217.5487
Note on Y60: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AV60: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AW60: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on AX60: THUYDUNG: QĐ 1255,22,9,2022
Note on Y61: THUYDUNG: NQ 17,13,7,2023
Note on BA63: THUYDUNG: Nộp trả ứng bằng tiền mặt
Note on AO86: THUYDUNG: phân khai
Note on AO87: THUYDUNG: phân khai
Note on AO88: THUYDUNG: phân khai
Note on AO89: THUYDUNG: phân khai
Note on AO90: THUYDUNG: phân khai
Note on BD91: THUYDUNG: 2355 nguyền thu sử dụng đất chiển sang năm 2023
Note on BD93: THUYDUNG: 9990nguyền thu sử dụng đất chiển sang năm 2023
Note on AO100: THUYDUNG: phân khai
Note on AO101: THUYDUNG: phân khai
Note on AO102: THUYDUNG: phân khai